MỤC LỤC

| TT | Nội dung | Trang |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng CT, biên soạn SGK mới giai đoạn 2017 - 2024 theo các Nghị quyết, Quyết định của Quốc hội và Chính phủ về đổi mới CT, SGK GDPT | 3 |
| 2 | Chuẩn bị đội ngũ giáo viên để triển khai áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới | 8 |
| 3 | Chuẩn bị cơ sở vật chất để triển khai áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới | 12 |
| 4 | Kinh phí thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2024 | 18 |
| 5 | Công tác truyền thông thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới | 22 |
| 6 | Việc soạn thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục | 27 |
| 7 | PHỤ LỤC 1 Những điểm mới trong xây dựng chương trình GDPT mới | 35 |
| 8 | PHỤ LỤC 2.1 Bảng thống kê đội ngũ giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông công lập năm học 2016 - 2017 | 46 |
| 9 | PHỤ LỤC 2.2 Nhu cầu giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông công lập để dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông mới | 50 |
| 10 | PHỤ LỤC 3 Bảng thống kê cơ sở vật chất cơ sở giáo dục phổ thông công lập năm học 2016 - 2017 | 53 |
| 11 | Lộ trình xây dựng CT, biên soạn SGK mới và chuẩn bị các điều kiện để áp dụng giai đoạn 2017 - 2024 | 63 |

Xây dựng CT, biên soạn SGK mới giai đoạn 2017 - 2024

theo các Nghị quyết, Quyết định của Quốc hội và Chính phủ

về đổi mới CT, SGK GDPT

I. TÌNH HÌNH XÂY DỰNG CT, BIÊN SOẠN SGK MỚI ĐẾN THÁNG 11/2017

1. Những kết quả đạt được

a) Về công tác tổ chức, chỉ đạo: Bộ GDĐT đã thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới CT, SGK GDPT, bổ nhiệm Tổng chủ biên CT GDPT mới, thành lập Ban Phát triển CT GDPT tổng thể (sau đây gọi tắt là CT tổng thể), Ban Phát triển CT các môn học, hoạt động giáo dục (sau đây gọi tắt là các CT môn học) và Hội đồng quốc gia thẩm định CT tổng thể; xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện đổi mới CT, SGK theo Nghị quyết 88 và Quyết định 404.

b) Về chuẩn bị điều kiện cần thiết để xây dựng CT, SGK mới: Tổ chức tổng kết đánh giá việc thực hiện đổi mới CT GDPT theo Nghị quyết số 40/2000/QH10 ngày 09/12/2000 của Quốc hội về đổi mới CT GDPT (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 40); xác định những ưu điểm, hạn chế của CT, SGK hiện hành và công tác chỉ đạo, tổ chức, chuẩn bị điều kiện xây dựng, biên soạn, triển khai đại trà CT, SGK; chỉ ra nguyên nhân của ưu điểm, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm từ những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, yếu kém trong xây dựng, triển khai thực hiện CT, SGK hiện hành.

Tiến hành nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước có nền giáo dục phát triển và tổ chức nhiều hội thảo về xây dựng, biên soạn CT, SGK GDPT theo định hướng phát triển năng lực học sinh; từ đó đề xuất vận dụng vào điều kiện Việt Nam.

Tổ chức triển khai thực hiện 28 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp thiết phục vụ xây dựng, triển khai CT, SGK mới; một số kết quả nghiên cứu đã được các nhóm nghiên cứu tổng hợp báo cáo, chuyển giao cho Ban Phát triển CT tổng thể và Ban Phát triển các CT môn học.

Ban hành quy định tiêu chuẩn, quy trình xây dựng, chỉnh sửa CT GDPT; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định CT GDPT.

c) Về xây dựng CT tổng thể: Bộ GDĐT xây dựng dự thảo CT tổng thể và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT lần 1 (từ ngày 05/8/2015 đến ngày 21/9/2015) và lần 2 (từ ngày 12/4/2017 đến ngày 29/4/2017) để xin ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, đồng thời gửi xin ý kiến các sở GDĐT, các trường đại học, trường cao đẳng sư phạm, các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Dự thảo CT tổng thể đã được toàn xã hội quan tâm và đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc. Hầu hết các ý kiến đều nhất trí về cơ bản và cho rằng dự thảo CT tổng thể đã quán triệt các quan điểm và tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT nêu tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, thể hiện quyết tâm đổi mới của lãnh đạo ngành Giáo dục. Bên cạnh các ý kiến đồng thuận nhất trí, có một số ý kiến đề nghị giải thích, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung dự thảo CT tổng thể. Ban Phát triển CT tổng thể đã giải trình và nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp để chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo CT tổng thể, trình Ban Chỉ đạo đổi mới CT, SGK GDPT của Bộ GDĐT thông qua ngày 27/7/2017. Đây là căn cứ để xây dựng dự thảo các CT môn học. CT tổng thể sẽ được tiếp tục xem xét để ban hành chính thức cùng với các CT môn học.

(Chi tiết tại Phụ lục 1. Những điểm mới của CT GDPT mới)

d) Về xây dựng các CT môn học: Căn cứ CT tổng thể, Ban Phát triển các CT môn học đã hoàn thành dự thảo 1 các CT môn học. Bộ GDĐT đã tổ chức xin ý kiến của các chuyên gia trong nước và quốc tế, giảng viên sư phạm chủ chốt và một số giáo viên phổ thông cốt cán

Hiện nay, các Tiểu ban Phát triển CT môn học đang khẩn trương chỉnh sửa, biên tập dự thảo CT để trình Ban Chỉ đạo đổi mới CT, SGK GDPT của Bộ GDĐT cho phép đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để xin ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân.

đ) Về công tác truyền thông: Tổ chức quán triệt và tuyên truyền trên phạm vi cả nước về mục tiêu, nguyên tắc, định hướng và các giải pháp chủ yếu xây dựng, biên soạn và thực hiện CT, SGK theo Nghị quyết 88 và Quyết định 404; trả lời ý kiến, kiến nghị của nhiều đại biểu Quốc hội, các tổ chức, cá nhân về những vấn đề liên quan đến đổi mới CT, SGK GDPT; tham gia diễn đàn giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV)…; thành lập và chính thức đưa website “Hỏi - Đáp về GDĐT” vào hoạt động từ tháng 7 năm 2015; thành lập và chính thức đưa website “Dự án Hỗ trợ đổi mới GDPT” vào hoạt động từ tháng 6/2017.

2. Hạn chế, bất cập

Việc xây dựng CT mới đã đạt được một số kết quả. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện việc xây dựng, thẩm định, thực nghiệm và ban hành CT GDPT mới (gồm CT tổng thể và các CT môn học) chưa bảo đảm theo lộ trình đặt ra tại Nghị quyết 88 và Quyết định 404, thời gian thực tế cần nhiều hơn khoảng 1 năm so với dự kiến.

Ngày 21/11/2017, tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 14 đã biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh thời gian áp dụng CT, SGK GDPT mới quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị quyết 88. Theo đó, việc triển khai áp dụng CT, SGK GDPT mới được áp dụng theo hình thức cuốn chiếu chậm nhất từ năm học 2019 -2020 đối với cấp tiểu học, từ năm học 2020 -2021 đối với cấp THCS và từ năm học 2022-2013 đối với cấp THPT.

II. NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH GIAI ĐOẠN 2017 - 2024

1. Xây dựng các CT môn học và ban hành CT GDPT mới

Hoàn thiện dự thảo các CT môn học và lấy ý kiến góp ý thông qua đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT, tổ chức các hội thảo và gửi xin ý kiến chuyên gia; tổ chức thực nghiệm các CT môn học; tổ chức tập huấn cho người tham gia thẩm định các CT môn học; tổ chức thẩm định, chỉnh sửa và ban hành chính thức CT GDPT mới (gồm CT tổng thể và các CT môn học).

2. Biên soạn SGK theo CT mới

Biên soạn tài liệu hướng dẫn biên soạn SGK theo CT mới và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho người tham gia biên soạn, thẩm định SGK.

Bộ GDĐT xây dựng và triển khai kế hoạch chỉ đạo tổ chức biên soạn, thực nghiệm một bộ SGK đầy đủ các môn học ở các lớp học, cấp học theo CT mới.

Căn cứ CT mới do Bộ GDĐT ban hành, các tổ chức, cá nhân có nguyện vọng tổ chức biên soạn các SGK.

Các Hội đồng quốc gia thẩm định SGK tiến hành thẩm định các SGK (gồm một bộ SGK do Bộ GDĐT tổ chức biên soạn và các SGK khác do tổ chức, cá nhân biên soạn); Bộ GDĐT phê duyệt, cho phép sử dụng SGK.

Biên soạn tài liệu giáo dục của địa phương: Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức xây dựng, thẩm định nội dung giáo dục của địa phương để đưa vào CT mới, báo cáo để Bộ GDĐT phê duyệt.

3. Triển khai áp dụng CT, SGK mới

Triển khai thực hiện Nghị quyết.../2017/QH14 của Quốc hội, Bộ GDĐT xác định thời gian bắt đầu triển khai áp dụng CT, SGK GDPT mới theo hình thức cuốn chiếu ở mỗi cấp học trên phạm vi toàn quốc đối với cấp tiểu học từ năm học 2019 -2020, đối với cấp trung học cơ sở từ năm học 2020 - 2021 và đối với cấp trung học phổ thông từ năm học 2021 - 2022, cụ thể:

- Năm học 2019 - 2020: lớp 1;

- Năm học 2020 - 2021: lớp 2 và lớp 6;

- Năm học 2021 - 2022: lớp 3, lớp 7 và lớp 10;

- Năm học 2022 - 2023: lớp 4, lớp 8 và lớp 11;

- Năm học 2023 - 2024: lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

Trong thời gian chưa triển khai trên phạm vi toàn quốc, các cơ sở GDPT thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học CT hiện hành và đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá giáo dục học sinh theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học, từ đó giúp cho học sinh và giáo viên sau này chuyển sang thực hiện CT, SGK mới được thuận lợi.

4. Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật: Tiếp tục soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật phục vụ xây dựng, triển khai CT, SGK mới như các thông tư quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa SGK; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn SGK; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định SGK; hướng dẫn lựa chọn SGK để cơ sở GDPT dạy và học theo CT GDPT mới; hướng dẫn xây dựng tài liệu giáo dục của địa phương;…

5. Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông nhằm tăng cường hiểu biết về mục tiêu, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình và điều kiện thực hiện đổi mới CT, SGK; phân biệt rõ đổi mới CT, SGK lần này và các lần trước đó và chỉ ra khả năng dẫn đến kết quả tốt hơn; biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt trong các hoạt động đổi mới CT, SGK; tạo sự tin tưởng, lạc quan, đồng thuận đồng thời phát huy hiệu quả đóng góp của xã hội cho công cuộc đổi mới GDPT.

# Chuẩn bị đội ngũ giáo viên để triển khai áp dụng

# chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới

# I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý (CBQL) giáo dục; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và CBQL cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GDPT giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. Trên cơ sở Đề án này, ngày 06/02/2017, Chính phủ và Ngân hàng Thế giới đã ký kết Hiệp định số 5857-VN tài trợ cho “Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, CBQL cơ sở GDPT” (sau đây gọi tắt là Chương trình ETEP).

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng kế hoạch triển khai Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tiến hành rà soát, sửa đổi các chuẩn nghề nghiệp giáo viên và chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông; xây dựng khung năng lực giáo viên phổ thông các môn học đặc thù; xây dựng chuẩn nghề nghiệp giảng viên sư phạm; xây dựng tiêu chuẩn và quy trình lựa chọn giảng viên sư phạm chủ chốt, giáo viên và cán bộ quản lý trường phổ thông cốt cán; xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý với trường sư phạm và trường phổ thông trong bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; đẩy nhanh tiến độ xây dựng quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm thông qua bộ chỉ số đánh giá năng lực đào tạo của các trường sư phạm do Chương trình ETEP đang hoàn thiện; ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Luật Viên chức, tạo hành lang pháp lý để thực hiện các công việc liên quan đến xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; rà soát các chế độ, chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông; nghiên cứu các nội dung cần thiết để đề xuất sửa đổi các nội dung về nhà giáo trong quá trình sửa Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học.

3. Các trường sư phạm trọng điểm, chủ chốt phối hợp với các cơ sở đào tạo giáo viên, cán bộ quản lý trường phổ thông và Chương trình ETEP tổ chức các hội thảo, tập huấn về đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông; tiến hành nghiên cứu đổi mới chương trình, nội dung đào tạo để xây dựng mới 50 chương trình đào tạo thống nhất trong cả nước; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu và lộ trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; phối hợp với địa phương xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức các khóa bồi dưỡng tập trung về phát triển các năng lực nghề nghiệp nền tảng cho giáo viên, cán bộ quản lý trường phổ thông.

4. Các sở Giáo dục và Đào tạo đã chú trọng việc tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở GDPT về đổi mới CT, SGK GDPT theo các Nghị quyết, Quyết định của Đảng, Quốc hội và Chính phủ; tiến hành rà soát thực trạng thừa, thiếu và tính toán nhu cầu đào tạo giáo viên các cấp học cùng với quy hoạch hệ thống trường lớp làm căn cứ để các trường sư phạm xây dựng chương trình đào tạo liên thông, đào tạo văn bằng 2, đồng thời địa phương xây dựng phương án khắc phục thừa, thiếu giáo viên đáp ứng yêu cầu thực tế (một số địa phương đã xây dựng các Đề án liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo; sắp xếp, cơ cấu đội ngũ, tinh giản biên chế,..,).

(Chi tiết tại Phụ lục 2.1. Bảng thống kê đội ngũ giáo viên cơ sở GDPT công lập năm học 2016 – 2017 và Phụ lục 2.2. Nhu cầu giáo viên cơ sở GDPT công lập để thực hiện CT GDPT mới).

Hạn chế, bất cập: Chương trình giáo dục phổ thông mới có những điểm mới căn bản so với chương trình giáo dục phổ thông hiện hành. Vì chương trình giáo dục phổ thông mới chưa được chính thức ban hành nên chưa có đủ căn cứ để các địa phương xây dựng kế hoạch và tiến hành đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý và điều chỉnh, sắp xếp, tăng cường cơ sở vật chất trường phổ thông đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới, đặc biệt là yêu cầu dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; dạy học tích hợp (ở trung học cơ sở) và tổ chức dạy học phân hoá, định hướng nghề nghiệp (ở trung học phổ thông); xây dựng, phát triển kế hoạch giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới phù hợp với đặc điểm, điều kiện của địa phương; đào tạo giáo viên những môn học mới, chưa có trong chương trình hiện hành;…

II. NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH GIAI ĐOẠN 2017 - 2024

1. Ban hành chuẩn, tiêu chuẩn giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý, gồm: Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông; chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông; tiêu chuẩn, quy trình lựa chọn giáo viên phổ thông cốt cán và cán bộ quản lý trường phổ thông cốt cán; khung năng lực giáo viên phổ thông các môn học đặc thù; chuẩn nghề nghiệp giảng viên sư phạm; tiêu chuẩn, quy trình lựa chọn giảng viên sư phạm chủ chốt.

2. Ban hành các chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý trường phổ thông thống nhất trong cả nước, trong đó có chương trình đào tạo giáo viên dạy các môn học mới, chưa có trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy các môn học tích hợp trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

3. Đào tạo giáo viên dạy các môn học mới theo chương trình đào tạo mới. Cơ sở đào tạo giáo viên nghệ thuật thực hiện đào tạo giáo viên Âm nhạc, Mỹ thuật để dạy môn học Giáo dục nghệ thuật ở cấp trung học phổ thông; đào tạo giáo viên chuyên ngành tiếng Anh, Tin học ở tiểu học; đào tạo giáo viên theo từng chuyên ngành để bổ sung do tăng quy mô trường, lớp, học sinh và thay thế số giáo viên nghỉ hưu (khoảng 2%/năm).

4. Tập huấn, bồi dưỡng giáo viên bảo đảm đồng bộ, đồng tốc với lộ trình triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới.

a) Biên soạn bộ tài liệu hướng dẫn dạy học các môn học và hoạt động giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông mới ;

b) Xây dựng và triển khai hệ thống tập huấn, bồi dưỡng giáo viên qua mạng trên phạm vi cả nước;

c) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên kết hợp hai hình thức: trực tiếp và qua mạng

5. Bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo viên, cán bộ quản lý theo chuẩn nghề nghiệp, trong đó có một số năng lực cốt lõi để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới như năng lực dạy học tích hợp, tổ chức các hoạt động trải nghiệm, phát triển chương trình nhà trường,...

6. Hoàn thành việc xây dựng quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm, thực hiện đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của trường sư phạm theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; thực hiện giao chỉ tiêu đào tạo giáo viên cho các trường sư phạm đảm bảo yêu cầu về số lượng, cơ cấu, chất lượng dựa trên định mức kinh tế - kỹ thuật; ban hành Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên (trong đó có giảng viên trường sư phạm).

7. Thực hiện đổi mới tuyển dụng, sử dụng giáo viên: Các địa phương quán triệt tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, chủ động cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc tuyển dụng, sử dụng giáo viên; tiếp tục rà soát đội ngũ giáo viên, xác định số giáo viên thừa, thiếu từng cấp học, môn học và có biện pháp xử lý đối với giáo viên, cán bộ quản lý chưa đạt chuẩn tối thiểu, không đáp ứng yêu cầu công việc theo quy định của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức; thực hiện nghiêm túc đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý theo chuẩn nghề nghiệp; thực hiện bổ nhiệm, thi, xét thăng hạng và xếp lương theo hạng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đúng quy định; chủ động phối hợp, liên kết với các cơ sở đào tạo giáo viên trên địa bàn và các cơ sở khác để đặt hàng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý; đảm bảo các chế độ chính sách cho giáo viên và cán bộ quản lý trong thực hiện chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới.

8. Xây dựng và thực hiện các chính sách tạo động lực cho giáo viên và giáo sinh: Xây dựng các quy định gắn kết hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên sư phạm; đồng thời chọn lọc và đào tạo những sinh viên sư phạm giỏi, yêu nghề nhằm bổ sung cho đội ngũ giảng viên các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông; điều chỉnh, bổ sung các quy chế thực hành nghiệp vụ sư phạm, quy chế thực tập sư phạm của sinh viên sư phạm; nghiên cứu chính sách hỗ trợ đối với sinh viên sư phạm trong thời gian học và sau khi ra trường; nghiên cứu, rà soát và đề xuất chế độ, chính sách về tuyển dụng, sử dụng, lương, phụ cấp và thu nhập của giáo viên,...

9. Các sở giáo dục và đào tạo xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên theo Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở phối hợp với nguồn lực của chương trình ETEP. Căn cứ lộ trình triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới, xác định đối tượng và số lượng giáo viên cần bồi dưỡng từng năm; chủ động phối hợp và đặt hàng với các cơ sở đào tạo giáo viên để đào tạo mới, đào tạo văn bằng 2, đào tạo liên thông và bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông. Căn cứ vào hệ thống môn học, hoạt động giáo dục và thời lượng giáo dục của mỗi cấp học trong Chương trình giáo dục phổ thông mới tiến hành rà soát đội ngũ giáo viên hiện có (tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017) ở từng trường để dự kiến số lượng giáo viên còn thiếu, số lượng giáo viên dôi dư theo từng môn học, cấp học làm căn cứ xây dựng kế hoạch tuyển dụng hợp lý, không để tình trạng khi bắt đầu triển khai thực hiện thì thiếu giáo viên, nhất là giáo viên dạy những môn học mới.

Chuẩn bị cơ sở vật chất để triển khai áp dụng

chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác chỉ đạo

Bộ GDĐT đã ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học (Công văn số 1428/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 07/4/2017), theo đó đề nghị UBND các tỉnh thành phố hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp học; quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có; ưu tiên ngân sách địa phương, tăng cường huy động nguồn lực xã hội đầu tư cơ sở vật chất.

Bộ GDĐT đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các địa phương đề xuất danh mục và thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định để giao vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017 - 2020 thực hiện kiên cố hóa các phòng học mầm non, tiểu học tại các xã đặc biệt khó khăn.

Bộ GDĐT đã tổ chức họp Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới về việc xây dựng mục tiêu, tiêu chí cụ thể với các nội dung thành phần giáo dục đào tạo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, làm căn cứ đề xuất các nguyên tắc, tiêu chí ưu tiên để đảm bảo đạt được các mục tiêu và đề xuất phương án phân bổ.

2. Thực trạng đầu tư cơ sở vật chất cơ sở giáo dục phổ thông công lập

Cả nước có 28.177 cơ sở giáo dục phổ thông công lập, trong đó có 15.050 trường tiểu học, 10.697 trường trung học cơ sở, 2.430 trường trung học phổ thông, 14.883.647 học sinh, 476.924 lớp học và 419.903 phòng học.

2.1. Phòng học

Các cơ sở giáo dục (đặc biệt ở các vùng Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ), còn nhiều phòng học bán kiên cố, phòng học tạm thời và phải đi thuê, mượn các cơ sở bên ngoài. Cả nước có 419.903 phòng học, trong đó số phòng học kiên cố khoảng 323.551 phòng, đạt tỷ lệ 77,1% (tiểu học 68,7%, trung học cơ sở 85,7%, trung học phổ thông 93,9%). Tỷ lệ trung bình phòng học/lớp là 0,88 (tiểu học 0,89; trung học cơ sở 0,86; trung học phổ thông 0,88). Tỷ lệ trung bình phòng học kiên cố/lớp là 0,68 (tiểu học 0,61; trung học cơ sở 0,74; trung học phổ thông 0,83).

Vùng miền núi phía Bắc: tỷ lệ kiên cố là 67,9% (tiểu học 54,9%; THCS 86,5%; THPT 93,5%). Tỷ lệ trung bình phòng học/lớp là 0,94 (tiểu học 0,95; THCS 0,94; THPT 0,93). Tỷ lệ trung bình phòng học kiên cố/lớp là 0,64 (tiểu học 0,52; THCS 0,81; THPT 0,87).

Vùng Tây Nguyên: tỷ lệ kiên cố là 60,6% (tiểu học 48,2%; THCS 65,4%; THPT 96,7%).Tỷ lệ trung bình phòng học/lớp là 0,87 (tiểu học 0,83; THCS 0,93; THPT 0,94). Tỷ lệ trung bình phòng học kiên cố/lớp là 0,53 (tiểu học 0,40; THCS 0,61; THPT 0,91).

Vùng Tây Nam Bộ: tỷ lệ kiên cố là 68,5% (tiểu học 59,9%; THCS 80,4%; THPT 87,3%). Tỷ lệ trung bình phòng học/lớp là 0,81 (tiểu học 0,87; THCS 0,70; THPT 0,88). Tỷ lệ trung bình phòng học kiên cố/lớp là 0,56 (tiểu học 0,52; THCS 0,56; THPT 0,77).

a) Cấp tiểu học

- Về tỷ lệ phòng học/lớp: Có 30 tỉnh, thành phố có tỷ lệ phòng học/lớp lớn hơn 0,9; 23 tỉnh, thành phố có tỷ lệ phòng học/lớp từ 0,8 đến 0,9 và 10 tỉnh, thành phố có tỷ lệ phòng học/lớp dưới 0,8

- Về tỷ lệ phòng học kiên cố/lớp: Có 16 tỉnh, thành phố có tỷ lệ phòng học kiên cố/lớp lớn hơn 0,8; 24 tỉnh, thành phố có tỷ lệ phòng học kiên cố/lớp từ 0,5 đến 0,8; 20 tỉnh, thành phố có tỷ lệ phòng học kiên cố/lớp từ 0,3 đến 0,5 và 03 tỉnh, thành phố có tỷ lệ phòng học kiên cố/lớp nhỏ hơn 0,3.

b) Cấp THCS

- Về tỷ lệ phòng học/lớp: Có 33 tỉnh, thành phố có tỷ lệ phòng học/lớp lớn hơn 0,9; 04 tỉnh, thành phố có tỷ lệ phòng học/lớp từ 0,8 đến 0,9; 22 tỉnh, thành phố có tỷ lệ phòng học/lớp từ 0,6 đến 0,8; 04 tỉnh, thành phố có tỷ lệ phòng học/lớp dưới 0,6.

- Về tỷ lệ phòng học kiên cố/lớp: Có 29 tỉnh, thành phố có tỷ lệ phòng học kiên cố/lớp lớn hơn 0,8; 29 tỉnh, thành phố có tỷ lệ phòng học kiên cố/lớp từ 0,5 đến 0,8; 05 tỉnh, thành phố có tỷ lệ phòng học kiên cố/lớp nhỏ hơn 0,5.

c) Cấp THPT

- Về tỷ lệ phòng học/lớp: Có 41 tỉnh, thành phố có tỷ lệ phòng học/lớp lớn hơn 0,9; 08 tỉnh, thành phố có tỷ lệ phòng học/lớp từ 0,8 đến 0,9;12 tỉnh, thành phố có tỷ lệ phòng học/lớp từ 0,6 đến 0,8; 02 tỉnh, thành phố có tỷ lệ phòng học/lớp dưới 0,6.

- Về tỷ lệ phòng học kiên cố/lớp:	Có 43 tỉnh, thành phố có tỷ lệ phòng học kiên cố/lớp lớn hơn 0,8; 16 tỉnh, thành phố có tỷ lệ phòng học kiên cố/lớp từ 0,6 đến 0,8; 04 tỉnh, thành phố có tỷ lệ phòng học kiên cố/lớp nhỏ hơn 0,6.

2.2. Phòng học bộ môn

Cấp trung học cơ sở có 30.817 phòng/10.697 trường/146.910 lớp, tương đương tỷ lệ 2,88 phòng/trường (số phòng đáp ứng quy định là 20.573 phòng, đạt tỷ lệ 66,8%). Cấp trung học phổ thông có 11.750 phòng/2.349 trường/60.084 lớp, tương đương tỷ lệ 5 phòng/trường (số phòng đáp ứng quy định là 8.555 phòng, đạt tỷ lệ 72,8%). Trong đó:

- Vùng miền núi phía Bắc: cấp THCS đạt tỷ lệ 2,18 phòng/trường (trong đó số phòng đáp ứng quy định 56,1%). Cấp THPT đạt tỷ lệ 3,63 phòng/trường (trong đó số phòng đáp ứng quy định 71,6%).

- Vùng Tây Nguyên: cấp THCS đạt tỷ lệ 1,57 phòng/trường (trong đó số phòng đáp ứng quy định 52,5%). Cấp THPT đạt tỷ lệ 4,83 phòng/trường (trong đó số phòng đáp ứng quy định 76,2%).

- Vùng Tây Nam Bộ: cấp THCS đạt tỷ lệ 3,77 phòng/trường (trong đó số phòng đáp ứng quy định 62,7%). Cấp THPT đạt tỷ lệ 5,04 phòng/trường (trong đó số phòng đáp ứng quy định 69,0%).

2.3. Thư viện

- Tiểu học: 15.186 phòng thư viện/15.050 trường, trung bình có 1,01 phòng cho 1 thư viện.

- THCS: 12.141 phòng thư viện/10.697 trường, trung bình có 1,13 phòng cho 1 thư viện.

- THPT: 2.450 phòng thư viện/2.349 trường, trung bình có 1,04 phòng cho 1 thư viện.

Tại các cấp học mới chỉ là nơi chứa các học liệu mà chưa có phòng đọc cho học sinh. Bên cạnh đó, diện tích xây dựng trung bình của thư viện cho 01 học sinh rất thấp (0,1 m2/0,6m2 theo tiêu chuẩn thiết kế hiện hành) do các cơ sở giáo dục chủ yếu sử dụng phòng học để làm phòng thư viện.

2.4. Thiết bị dạy học tối thiểu

- Cấp tiểu học là 56% (vùng miền núi phía Bắc 49%, Tây Nguyên 57%, Tây Nam Bộ 51%);

- Cấp THCS là 55% (vùng miền núi phía Bắc 50%, Tây Nguyên 70%, Tây Nam Bộ 49%);

- Cấp THPT là 58% (vùng miền núi phía Bắc 52%, Tây Nguyên 70%, Tây Nam Bộ 45%);

2.5. Thiết bị phòng học bộ môn: Số lượng thiết bị phòng học bộ môn mới chỉ đáp ứng được khoảng 68% nhu cầu giảng dạy.

2.6. Bàn ghế học sinh các cấp: Số lượng bàn ghế 2 chỗ đạt khoảng 63% nhu cầu tối thiểu (cấp tiểu học là 65%, cấp trung học cơ sở là 65%, cấp trung học phổ thông là 60%).

2.7. Thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin: Trung bình tại cấp tiểu học 2,1 trường có 01 phòng máy, tại cấp trung học cơ sở 1,3 trường có 01 phòng máy và cấp trung học phổ thông mỗi trường có 1,9 phòng máy. Để đáp ứng được nhu cầu giảng dạy tối thiểu, tại cấp tiểu học và trung học cơ sở, mỗi trường cần ít nhất 1 phòng máy và đối với cấp trung học phổ thông, mỗi trường cần ít nhất 2 phòng máy.

2.8. Thiết bị dạy học ngoại ngữ: Trung bình tại cấp tiểu học có gần 1 bộ/trường, cấp trung học cơ sở có khoảng 4 bộ/trường và cấp trung học phổ thông có khoảng 14 bộ/trường. Các thiết bị này chủ yếu là những thiết bị cầm tay, đơn chiếc phục vụ cho việc giảng dạy của giáo viên, các hệ thống thiết bị dạy ngoại ngữ chuyên dùng còn ít.

3. Nhu cầu về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học

a) Phòng học: Cần đầu tư xây dựng bổ sung khoảng  57.084 phòng học (Tiểu học 30.344 phòng học. THCS 20.571 phòng học, THPT 6.169 phòng học). Cùng đó, để kiên cố hóa các phòng học, đầu tư xây dựng thay thế  96.352 phòng học (tiểu học 55.035 phòng học, THCS 18.017 phòng học, THPT 3.330 phòng).

b) Phòng học bộ môn: Cấp THCS (với quy mô quy ước 1 trường THCS 16 lớp, cần 6 phòng) cần xây dựng bổ sung khoảng 24.300 phòng còn thiếu và 10.244 phòng chưa đáp ứng quy định; cấp THPT (với quy mô quy ước 1 trường THPT 24 lớp, cần 6 phòng) cần xây dựng bổ sung khoảng 3.270 phòng còn thiếu và 3.195 phòng chưa đáp ứng quy định.

c) Thư viện: Cần bổ sung thêm 27.849 phòng cho thư viện (Tiểu học 15.538 phòng; THCS 9.831 phòng; THPT 2.480 phòng).

d) Thiết bị dạy học tối thiểu: Cần bổ sung 156.075 bộ thiết bị (theo danh mục sẽ ban hành) trong  đó: Tiểu học 134.328 bộ; THCS 17.099 bộ và THPT 4.648 bộ.

d) Thiết bị phòng học bộ môn: Cần bổ sung thêm ít nhất khoảng 30.112 bộ thiết bị phòng học bộ môn (THCS là 23.613 bộ, THPT là 6.499 bộ).

(Chi tiết tại Phụ lục 3. Bảng tổng hợp cơ sở vật chất cơ sở giáo dục phổ thông công lập năm học 2016 - 2017)

III. NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH GIAI ĐOẠN 2017 - 2024

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo

a) Điều chỉnh Đề án Bảo đảm cơ sở vật chất, thiết bị trường học cho chương trình giáo dục mầm non, phổ thông phù hợp với lộ trình đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, đề xuất các nguồn vốn Trung ương hỗ trợ và ngân sách địa phương để thực hiện Đề án; hướng dẫn các địa phương triển khai Đề án sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

b) Rà soát, điều chỉnh các quy định về quy chuẩn, tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường, lớp học phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới và điều kiện thực tế của các địa phương: Tiêu chuẩn thiết kế xây dựng trường học, Điều lệ trường học, các quy định về công nhận trường chuẩn quốc gia,...

c) Xây dựng, ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu theo chương trình giáo dục phổ thông mới đối với từng cấp học, môn học.

d) Rà soát, xây dựng kế hoạch chuẩn bị cơ sở vật chất trường học giai đoạn 2021 - 2025.

2. Các địa phương

a) Tiếp tục tham mưu với UBND tỉnh thực hiện các nội dung trong Công văn số 1428/BGDĐT-CSVCTBTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 07/4/2017 về việc tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; chỉ đạo các cơ sở giáo dục chủ động kiểm tra, rà soát thực trạng CSVC, TBDH để phân loại theo 3 nhóm: Còn sử dụng được; hư hỏng nhưng có thể cải tạo, sửa chữa được; hư hỏng nhưng không thể cải tạo, sửa chữa được. Trên cơ sở đó tổ chức cải tạo, sửa chữa và tự làm thiết bị dạy học; thống kê, sắp xếp, quản lý và đưa vào khai thác sử dụng thiết bị dạy học phục vụ dạy học theo chương trình hiện hành một cách hiệu quả; xây dựng kế hoạch đầu tư, mua sắm bổ sung (có chọn lọc) phù hợp với lộ trình triển khai áp dụng CT giáo dục PT mới.

b) Chỉ đạo để các cơ sở giáo dục phát huy cao độ tính chủ động, tự chủ trong việc đầu tư CSVC, TBDH phục vụ đổi mới CT, SGK giáo dục phổ thông; tránh tình trạng thụ động, trông chờ sự đầu tư từ Trung ương và địa phương.

c) Tham mưu với chính quyền địa phương, đồng thời chỉ đạo các cơ sở giáo dục huy động các nguồn lực đầu tư từ: NSTW, NSĐP; các chương trình (kiên cố hóa, CTMTQG); các dự án vốn vay; xã hội hóa… tập trung đầu tư CSVC, TBTH phục vụ đổi mới CT, SGK giáo dục phổ thông theo lộ trình.

Việc đảm bảo cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục phổ thông là trách nhiệm của các địa phương, trong giai đoạn tới nguồn vốn trung ương hỗ trợ sẽ ưu tiên các tỉnh, các vùng kinh tế phát triển chậm, có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các địa phương thường xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai, các tỉnh thuộc các vùng trung du và miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long, nhất là các địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, các địa phương cần chủ động huy động nhiều nguồn từ ngân sách địa phương, kêu gọi xã hội hóa và các nguồn tài trợ để góp phần từng bước giải quyết các nhu cầu về đầu tư cơ sở vật chất các trường học. Trong quá trình đầu tư, mua sắm CSVC, TBDH cần tổ chức một cách khoa học, tiết kiệm, hiệu quả; đảm bảo nguyên tắc “Chỉ đầu tư, mua sắm những thứ chương trình yêu cầu; người trực tiếp sử dụng phải thực sự tham gia vào quá trình đề xuất đầu tư và tổ chức mua sắm; đặc biệt chú trọng công tác kiểm định, nghiệm thu sản phẩm trong quá trình đầu tư, mua sắm”.

Kinh phí thực hiện đổi mới chương trình,

sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2024

1. Các văn bản đã ban hành

Nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết số 29 - NQ/TW ngày 14/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương tại Hội nghị trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo; đồng thời để chuẩn bị kinh phí triển khai chương trình, sách giáo khoa mới, trong thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt các văn bản sau:

- Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

- Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông” với tổng kinh phí là 778,8 tỷ đồng.

- Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 29/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”.

Để tranh thủ tận dụng nguồn vốn vay ưu đãi ODA, đồng thời có cơ hội tiếp cận để học hỏi và nhận chuyển giao kinh nghiệm quốc tế trong hoạt động đổi mới giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt hai dự án vay ưu đãi ODA từ Ngân hàng Thế giới:

(1) Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông (RGEP) với tổng kinh phí là 80 triệu USD để thực hiện các nội dung: (i) Hỗ trợ xây dựng, ban hành chương trình (CT) GDPT mới và sách giáo khoa (SGK) GDPT mới theo định hướng phát triển năng lực của học sinh; (ii) Hỗ trợ đổi mới thi, kiểm tra và đánh giá chất lượng GDPT theo định hướng phát triển năng lực của học sinh; và (iii) Hỗ trợ tăng cường năng lực nghiên cứu, phát triển CT GDPT mới và năng lực nghiên cứu về thi, kiểm tra và đánh giá chất lượng GDPT, tăng cường năng lực khảo thí ngoại ngữ.

(2) Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) với tổng kinh phí là 100 triệu USD để thực hiện các nội dung: (i) Hỗ trợ nâng cao năng lực và phát huy vai trò của các trường sư phạm nòng cốt trong đào tạo và bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông; (ii) Hỗ trợ tăng cường năng lực quản lý, hoạch định chính sách của cơ quan quản lý giáo dục các cấp; và (iii) Hỗ trợ các trường sư phạm trong hoạt động phát triển chuyên môn của giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.

2. Kinh phí thực hiện đổi mới CT, SGK GDPT

a) Kinh phí xây dựng CT GDPT và biên soạn SGK mới:

Theo quy định tại Nghị quyết 88, kinh phí thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông do ngân sách nhà nước bảo đảm và huy động từ xã hội. Kinh phí từ ngân sách nhà nước được nêu trong dự toán ngân sách hằng năm do Chính phủ trình QH theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

Kinh phí thực hiện Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông là 778,8 tỷ VNĐ (tương đương 37 triệu USD) và được bố trí tại Dự án Hỗ trợ đổi mới GDPT (viết tắt là Dự án RGEP), bao gồm:

- Thành phần 1 - Xây dựng, phát triển CT GDPT: 16,4 triệu USD để thực hiện các nội dung: (i) Tập huấn cho người xây dựng, thẩm định CT; xây dựng CT tổng thể và các CT môn học; thực nghiệm, thẩm định và ban hành CT mới; (ii)Biên soạn tài liệu hướng dẫn dạy học và tài liệu hướng dẫn biên soạn SGK theo CT mới; xây dựng hệ thống tập huấn, bồi dưỡng giáo viên qua mạng; tập huấn giáo viên để thực hiện CT, SGK mới.

- Thành phần 2 - Biên soạn và thực hiện SGK mới: 20,6 triệu USD để thực hiện các nội dung: (i) Biên soạn một bộ SGK (do Bộ GDĐT tổ chức thực hiện); tập huấn, bồi dưỡng cho người tham gia biên soạn SGK; thẩm định các SGK (gồm SGK do Bộ GDĐT tổ chức biên soạn và SGK do các tổ chức, cá nhân biên soạn); (ii) Hỗ trợ cung cấp SGK cho thư viện các trường vùng miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc ít người, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và học sinh khuyết tật để học sinh mượn sử dụng trong năm học.

Ngoài ra, kinh phí Dự án RGEP còn bố trí cho các thành phần sau:

- Thành phần 3 - Hỗ trợ phát triển bền vững chất lượng GDPT và khảo thí ngoại ngữ (37,5 triệu USD) để thực hiện các nội dung: (i) Xây dựng Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng GDPT Quốc gia và Trung tâm Khảo thí Ngoại ngữ Quốc gia; (ii) Tăng cường năng lực phát triển bền vững chất lượng GDPT và khảo thí ngoại ngữ; (iii) Đánh giá định kỳ quốc gia về kết quả học tập của học sinh; (iv) Truyền thông Dự án.

- Thành phần 4 - Quản lý dự án (2,5 triệu USD) để chi hoạt động, kiểm tra, kiểm toán, giám sát, đánh giá Dự án.

- Dự phòng: 3 triệu USD.

Bên cạnh kinh phí từ Dự án RGEP, kinh phí triển khai CT, SGK GDPT mới còn được huy động từ các nhà xuất bản, các tổ chức, cá nhân, các nguồn xã hội hóa… để biên soạn các bộ SGK khác (ngoài bộ SGK do Bộ GDĐT chỉ đạo tổ chức biên soạn).

Kinh phí của Dự án RGEP chỉ được sử dụng cho việc xây dựng chương trình, bộ sách giáo khoa mới tại cấp trung ương. Kinh phí biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục của địa phương do các địa phương căn cứ điều kiện và nhu cầu thực tế lập dự toán, báo cáo UBND tỉnh, thành phố cân đối, bố trí từ ngân sách địa phương hoặc báo cáo Bộ Tài chính xin hỗ trợ từ ngân sách trung ương hàng năm. Việc biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục của địa phương do UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

b) Về kinh phí đầu tư cơ sở vật chất:

Việc đảm bảo cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục phổ thông là trách nhiệm của các địa phương, trong giai đoạn tới nguồn vốn trung ương hỗ trợ sẽ ưu tiên các tỉnh, các vùng kinh tế phát triển chậm, có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các địa phương thường xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai, các tỉnh thuộc các vùng trung du và miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long, nhất là các địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, các địa phương cần chủ động huy động nhiều nguồn từ ngân sách địa phương, kêu gọi xã hội hóa và các nguồn tài trợ để góp phần từng bước giải quyết các nhu cầu về đầu tư cơ sở vật chất các trường học.

Bộ GDĐT điều chỉnh Đề án Bảo đảm cơ sở vật chất, thiết bị trường học cho CT giáo dục mầm non, phổ thông phù hợp với lộ trình đổi mới CT GDPT, đề xuất các nguồn vốn Trung ương hỗ trợ và ngân sách địa phương để thực hiện Đề án; hướng dẫn các địa phương triển khai Đề án sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ngoài ra, việc đảm bảo CSVC cho các cơ sở giáo dục được lồng ghép trong các CT muc tiêu khác như nguồn vốn hỗ trợ thực hiện thông qua CT mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới khoảng 7.918 tỷ đồng (Do Bộ NN&PTNT chủ trì, hiện đang xây dựng cơ chế phân bổ); nguồn kinh phí chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục và từ các nguồn tài trợ, viện trợ khác.

c) Kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý GDPT

Kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý GDPT khoảng  48,8 triệu USD, trong đó:

- Từ Dự án RGEP là 3,9 triệu USD chi cho việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên cốt cán trường phổ thông để thực hiện CT GDPT mới.

- Từ CT ETEP là 44,9 triệu USD để chi các nội dung: Xây dựng các CT và giáo trình đào tạo dùng chung (bao gồm giáo trình tài liệu e-learning và triển khai các khóa học trực tuyến); đào tạo bồi dưỡng (nâng cao năng lực giảng dạy và nghiên cứu KH của giảng viên sư phạm; tổ chức các khóa bồi dưỡng chuyên môn, phát triển nghề nghiệp giáo viên cốt cán và trao chứng chỉ; thực hiện các khoá bồi dưỡng chuyên môn, phát triển nghề nghiệp cho giáo viên cốt cán....); phát triển chương trình, tài liệu, học liệu để GV cốt cán hỗ trợ cho GV tại trường  (NIEM&TTUs).

Kinh phí của hai dự án nêu trên được giải ngân tại cấp trung ương. Đối với cấp địa phương, Bộ GDĐT hướng dẫn các địa phương khối lượng công việc triển khai tại địa phương để các Sở GDĐT có cơ sở lập dự toán kinh phí báo cáo UBND tỉnh, thành phố cân đối, bố trí từ ngân sách địa phương hoặc báo cáo Bộ Tài chính xin hỗ trợ từ ngân sách trung ương tùy theo điều kiện của địa phương.

3. Trách nhiệm của các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

a) Bộ GDĐT: Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đối với quá trình triển khai thực hiện đổi mới CT, SGK GDPT, cụ thể:

- Tổ chức xây dựng CT GDPT mới và biên soạn 01 bộ SGK theo CT GDPT mới.

- Tổ chức thẩm định, phê duyệt, cho phép sử dụng SGK (gồm một bộ SGK do Bộ GDĐT chỉ đạo tổ chức biên soạn và SGK của các tổ chức, cá nhân khác biên soạn).

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các tiêu chí, tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm tra chất lượng đổi mới CT, SGK GDPT.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện đổi mới CT, SGK GDPT trong phạm vi cả nước theo từng năm, từng giai đoạn.

b) Bộ Tài chính: Thẩm định, bố trí dự toán ngân sách hỗ trợ chi thường xuyên cho Bộ GDĐT và các tỉnh, thành phố để thực hiện đổi mới CT, SGK GDPT mới; hướng dẫn các tỉnh, thành phố xây dựng dự toán để tổng hợp bố trí dự toán ngân sách cho các địa phương.

c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Hướng dẫn Bộ GDĐT và UBND tỉnh, thành phố đề xuất dự án đầu tư để triển khai thực hiện đổi mới CT, SGK GDPT; thẩm định, tổng hợp vào kế hoạch đầu tư công trung hạn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; hàng năm bố trí kế hoạch vốn đầu tư cho Bộ GDĐT và các tỉnh, thành phố để triển khai thực hiện.

d) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

- Căn cứ hướng dẫn của Bộ GDĐT, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập kế hoạch thực hiện đổi mới CT, SGK GDPT trên địa bàn; đề xuất dự án đầu tư gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn; hàng năm đề xuất với Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự toán ngân sách chi thường xuyên và kế hoạch vốn đầu tư năm đó.

- Thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động triển khai đổi mới CT, SGK GDPT và tổ chức thực hiện các nội dung khác thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước theo quy định./.

Công tác truyền thông thực hiện

đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác chỉ đạo

Bộ GDĐT đã ban hành Kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo năm 2017, trong đó Đổi mới Chương trình, sách giáo khoa phổ thông là một trong những chủ đề trọng tâm. Theo Kế hoạch, công tác truyền thông về Đổi mới Chương trình, sách giáo khoa phổ thông sẽ tập trung vào tình hình triển khai Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông; các nội dung cơ bản của dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, đặc biệt là làm rõ những điểm mới của Chương trình tổng thể; từng bước giới thiệu về nội dung chương trình các môn học cụ thể.

2. Truyền thông về chương trình tổng thể

Tập trung truyền thông về việc thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới CT, SGK GDPT, bổ nhiệm Tổng chủ biên CT GDPT mới, thành lập Ban Phát triển CT GDPT tổng thể, Ban Phát triển CT các môn học, hoạt động giáo dục, Hội đồng quốc gia thẩm định CT tổng thể.

Truyền thông về quá trình xây dựng chương trình tổng thể, làm rõ quan điểm, mục tiêu, yêu cầu và nội dung đổi mới, giúp cho xã hội hiểu và đồng thuận ngay từ giai đoạn xây dựng khung chương trình tổng thể.

Truyền thông về quá trình lấy ý kiến cho dự thảo chương trình tổng thể. Đây là hoạt động truyền thông đậm nét nhất trước khi công bố chương trình tổng thể làm cơ sở cho xây dựng chương trình môn học. Ngoài những ý kiến đồng thuận có không ít những ý kiến trái chiều, truyền thông đã tập trung ghi nhận các ý kiến phản biện, phân tích những điểm tích cực, những điểm cần chỉnh sửa, bổ sung để vừa giúp dư luận xã hội có được cái nhìn tổng thế, vừa giúp cho Ban soạn thảo có cơ sở hoàn thiện dự thảo.

Truyền thông quá trình tiếp thu, hoàn thiện dự thảo chương trình tổng thể, làm rõ tinh thần cầu thị, lắng nghe của Ban soạn thảo thông qua những quan  điểm, nội dung chỉnh sửa, bổ sung cũng như làm rõ những quan điểm, nội dung xã hội chưa hiểu hoặc chưa hiểu đúng thông qua việc bảo vệ quan điểm và những nội dung đã được dự thảo. Đồng thời truyền thông để làm rõ những điều  kiện thực tiễn để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

3. Truyền thông về xây dựng chương trình môn học

Sau khi công bố chương trình tổng thể làm cơ sở cho xây dựng chương trình môn học, truyền thông tập trung thông tin về quá trình xây dựng chương trình môn học để làm rõ quan điểm, mục tiêu, yêu cầu và nội dung của từng chương trình môn học, trong đó làm rõ tính liên kết giữa chương trình hiện hành với chương trình mới và sự giảm tải đáng kể của chương trình mới so với chương trình hiện hành.

Truyền thông về quá trình lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục cho chương trình môn học, đặc biệt truyền thông làm rõ vai trò của đội ngũ giáo viên cốt cán trong quá trình góp ý vào chương trình môn học, đây cũng là đội ngũ sẽ tham gia vào quá trình tập huấn giáo viên triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

4. Truyền thông về chuẩn bị các điều kiện triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới

Truyền thông về nội dung này được thực hiện đồng thời cùng với quá trình xây dựng chương trình tổng thể, thể hiện sự đồng bộ, đồng tốc và hiệu quả trong triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

a) Về chuẩn bị đội ngũ giáo viên: Truyền thông về Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020; Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP).

Truyền thông quá trình rà soát, sửa đổi các chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông; xây dựng khung năng lực giáo viên phổ thông các môn học đặc thù; xây dựng chuẩn giảng viên sư phạm; tiến độ xây dựng quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm; các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm.

Truyền thông về việc rà soát thực trạng thừa thiếu giáo viên, giải pháp khắc phục của các địa phương và tính toán nhu cầu đào tạo giáo viên các cấp học làm căn cứ để các trường sư phạm xây dựng chương trình đào tạo.

Truyền thông về quá trình “nhập cuộc” của các cơ sở đào tạo giáo viên, cán bộ quản lý trường phổ thông trong việc đổi mới chương trình đào tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.

b) Về chuẩn bị cơ sở vật chất: Truyền thông về quá trình xây dựng và các nội dung trong Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và chương trình giáo dục phổ thông, trong đó mục tiêu, lộ trình và kinh phí thực hiện Đề án được xây dựng đáp ứng yêu cầu cơ sở vật chất thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Truyền thông việc tổ chức rà soát đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện nay tại các cơ sở giáo dục trong cả nước, đưa ra những con số cụ thể và lộ trình để đáp ứng các yêu cầu về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ đổi mới. Truyền thông về sự chuẩn bị cơ sở vật chất của các địa phương để tham gia vào triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

5. Truyền thông về điều chỉnh thời gian áp dụng CT, SGK GDPT mới

Truyền thông về sự cần thiết phải điều chỉnh thời gian áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, nội dung điều chỉnh, tác động của việc điều chỉnh, trong đó làm rõ yếu tố quan trọng nhất của việc điều chỉnh thời gian áp dụng là đảm bảo chất lượng triển khai Nghị quyết 88 của Quốc hội.

Truyền thông về vấn đề này đã nhận được sự đồng thuận cao từ dư luận xã hội, sự ủng hộ của của Chính phủ, Quốc hội và được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

II. HẠN CHẾ, BẤT CẬP

Hoạt động truyền thông về thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới mặc dù đã được triển khai rộng, tham gia vào đầy đủ các giai đoạn thực hiện chương trình song chưa sâu, chưa có những đánh giá tác động để có những phương thức truyền thông phù hợp với từng đối tượng tiếp nhận nên đến thời điểm này, một bộ phận dư luận xã hội vẫn chưa hiểu đúng về đổi mới, trong đó có cả đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục - những người sẽ chịu tác động và tham gia trực tiếp vào quá trình đổi mới.

Công tác phối hợp truyền thông giữa đơn vị chủ trì triển khai chương trình là Ban Quản lý Dự án hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông với Văn phòng Bộ (Trung tâm Truyền thông giáo dục); giữa các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ; giữa Bộ và các địa phương chưa chặt chẽ, dẫn tới chưa có sự đồng bộ và kết nối trong quá trình truyền thông.

Các địa phương chưa vào cuộc mạnh mẽ và sâu sát trong công tác truyền thông, dẫn tới truyền thông trong nội bộ ngành về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông vẫn còn mờ nhạt, chưa tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao ngay trong nội bộ ngành.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG ĐỔI MỚI CT, SGK GIÁO DỤC PHỔ THÔNG GIAI ĐOẠN 2017-2024

1. Nhiệm vụ

Công tác truyền thông thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2024 tập trung vào một số chủ đề sau:

a) Hoàn thiện, ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới

Tổ chức truyền thông về dự thảo chương trình môn học, hoạt động giáo dục; các ý kiến góp ý của chuyên gia, giáo viên, cán bộ quản lý về chương trình môn học, hoạt động giáo dục; công tác tổ chức tập huấn  cho đội ngũ tham gia thẩm định chương trình môn học, hoạt động giáo dục; quá trình tổ chức thực nghiệm chương trình môn học, hoạt động giáo dục tại các địa phương, cơ sở giáo dục; ban hành chính thức chương trình giáo dục phổ thông mới (gồm chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và các chương trình môn học, hoạt động giáo dục).

b) Biên soạn sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới

Tổ chức truyền thông về ban hành tài liệu hướng dẫn biên soạn sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới; hoạt động tập huấn, bồi dưỡng cho người tham gia biên soạn, thẩm định sách giáo khoa mới; quá trình tổ chức biên soạn bộ sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo như tuyển chọn chủ biên, tác giả sách giáo khoa, xây dựng bản thảo sách giáo khoa, lấy ý kiến góp ý rộng rãi cho bản thảo sách giáo khoa, thực nghiệm sách giáo khoa theo hình thức cuốn chiếu ở mỗi cấp học; quá trình tổ chức xây dựng, thẩm định tài liệu giáo dục của các địa phương.

c) Chuẩn bị các điều kiện về đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục

Tổ chức truyền thông về các chuẩn, tiêu chuẩn giáo viên, giảng viên và các bộ quản lý gồm: chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông, chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông, tiêu chuẩn lựa chọn giáo viên cốt cán và cán bộ trường phổ thông cốt cán, khung năng lực giáo viên phổ thông các môn học đặc thù; chuẩn nghề nghiệp giảng viên sư phạm; tiêu chuẩn giảng viên sư phạm cốt cán; ban hành các chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý thống nhất trong cả nước theo các chuẩn đã ban hành; xây dựng và triển khai hệ thống tập huấn, bồi dưỡng giáo viên qua mạng trên phạm vi cả nước.

Tổ chức truyền thông về quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm, thực hiện đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý các trường sư phạm; thực hiện giao chỉ tiêu đào tạo cho các trường sư phạm đảm bảo yêu cầu về số lượng, cơ cấu, chất lượng; thực hiện đổi mới tuyển dụng, sử dụng giáo viên; xây dựng và thực hiện các chính sách tạo động lực cho giáo viên và giáo sinh.

d) Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất

Tổ chức truyền thông về quá trình triển khai Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông sau khi Chính phủ phê duyệt; sự chủ động vào cuộc chuẩn bị cơ sở vật chất của các địa phương, sự chủ động trong điều chỉnh, bố trí, sắp xếp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, kỹ thuật của các cơ sở giáo dục; điểu chỉnh các chuẩn, quy chuẩn về trường lớp phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới.

e) Điều chỉnh nội dung dạy học chương trình hiện hành

Tổ chức truyền thông về việc điều chỉnh nội dung dạy học chương trình hiện hành và đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá giáo dục học sinh theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học, từ đó tạo thuận lợi cho học sinh và giáo viên khi chuyển sang thực hiện chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới.

g) Triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới

Tổ chức truyền thông về quá trình triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới theo hình thức cuốn chiếu ở mỗi cấp học trên phạm vi toàn quốc đối với cấp tiểu học từ năm học 2019-2020, đối với cấp trung học cơ sở từ năm học 2020-2021, đối với cấp trung học phổ thông từ năm học 2021-2022. Cụ thể: Năm học 2019-2020 lớp 1; năm học 2020-2021 lớp 2 và lớp 6; năm học 2021-2022 lớp 3, lớp 7 và lớp 10; năm học 2022-2023 lớp 4, lớp 8 và lớp 11; năm học 2023-2024 lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

h) Các vấn đề khác: Ngoài các nhóm vấn đề trọng tâm nêu trên, căn cứ vào tình hình triển khai chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới trong thực tiễn sẽ lựa chọn các nội dung phù hợp để tổ chức truyền thông vào từng thời điểm cho hiệu quả.

2. Giải pháp

Tăng cường phối hợp giữa Ban Quản lý Dự án hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông với Văn phòng Bộ (Trung tâm Truyền thông giáo dục); giữa các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ; giữa Bộ và các địa phương để triển khai các nhiệm vụ truyền thông.

Tăng cường kết nối với các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương để cung cấp thông tin và ký hợp đồng truyền thông. Trong đó Văn phòng Bộ (Trung tâm Truyền thông giáo dục) có trách nhiệm kết nối với báo chí trung ương, các Sở Giáo dục và Đào tạo kết nối với báo chí địa phương.

Tổ chức các lớp tập huấn về truyền thông đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông cho các đối tượng là: phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí; đầu mối truyền thông tại các Sở Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức các đoàn phóng viên báo chí đi thực tế tại các địa phương để ghi nhận quá trình triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới tại cơ sở.

Mở rộng truyền thông nội bộ thông qua xây dựng chuyên trang về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo, Báo Giáo dục và Thời đại, Trang thông tin điện tử các Sở Giáo dục và Đào tạo (hiện nay chưa có); đưa đầy đủ các thông tin về quá trình triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên các số bản tin nội bộ và mở rộng đối tượng phát hành. Ngoài ra, có thể xây dựng bản tin riêng về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và phát hành tới từng giáo viên.

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục

Thực hiện Nghị quyết số 34/2017/QH14, ngày 8/6/2017 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 (Nghị quyết số 34/2017/QH14) và Quyết định số 1183/QĐ-TTg ngày 11/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án Luật theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 được điều chỉnh, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 (Quyết định số 1183/QĐ-TTg), Bộ Giáo dục và Đào tạo được phân công chủ trì soạn thảo 2 dự án Luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo việc tổ chức soạn thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục (dự án Luật) như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT GIÁO DỤC

Luật giáo dục được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2005, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 25/11/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 (sau đây gọi chung là Luật giáo dục) đã tạo hành lang pháp lý quan trọng cho tổ chức và hoạt động giáo dục, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Tuy nhiên, thực tiễn phát triển kinh tế, xã hội đã đặt ra cho nền giáo dục những yêu cầu mới về chất lượng, trình độ nguồn nhân lực, sự đổi mới hệ thống và phương thức giáo dục đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Bởi vậy, Luật giáo dục cần phải tạo ra những cơ chế, chính sách mang tính đổi mới, tạo bước đột phá nhằm định hướng và tạo hành lang pháp lý đầy đủ phục vụ cho sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Vì vậy việc sửa đổi bổ sung Luật giáo dục là cần thiết với một số lý do sau đây:

1. Việc sửa đổi Luật giáo dục phù hợp với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị quyết số 19-NQ/TW).

2. Sửa đổi Luật giáo dục đảm bảo sự thống nhất với các Luật khác về lĩnh vực giáo dục, như: Luật giáo dục đại học 2012, Luật giáo dục nghề nghiệp 2014, Bộ Luật dân sự; đồng thời đảm bảo sự thống nhất với các Luật có liên quan mới được ban hành trong thời gian gần đây, như: Luật đầu tư 2015, Luật sửa đổi, bổ sung Luật đầu tư về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện 2016; Luật doanh nghiệp 2015; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015, Luật tổ chức Chính phủ 2015.

3. Một số nội dung chính sách và các điều khoản của Luật đã không còn phù hợp với yêu cầu thực tiễn phát triển nền giáo dục theo định hướng mở, liên thông, hội nhập quốc tế và cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư. Những nội dung cơ bản của hệ thống giáo dục được quy định trong Luật, như: cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, chương trình GDPT, sách giáo khoa, phân luồng, thời gian đào tạo các cấp học, giáo dục thường xuyên, phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục... đã bộc lộ những hạn chế, bất cập, cần được sửa đổi và bổ sung để hoàn thiện chính sách, pháp luật nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh Việt Nam đang chủ động hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng trong nhiều lĩnh vực, việc sửa đổi Luật giáo dục sẽ tạo sự phù hợp với các cam kết quốc tế, các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc là thành viên.

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG DỰ THẢO LUẬT

Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục phải quán triệt các quan điểm chỉ đạo sau đây:

1. Thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về giáo dục, đặc biệt là các quan điểm của Đảng đã được nêu trong các Nghị quyết: Nghị quyết Trung ương 2 khoá VIII; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị Trương ương 8 (Khóa XI) Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII); Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

2. Tổ chức xây dựng dự án Luật theo đúng mục đích, yêu cầu và kế hoạch đã xây dựng. Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tập trung vào các nhóm chính sách đã được Quốc hội thông qua và đã được thể hiện trong hồ sơ lập đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục. Đồng thời trong quá trình rà soát sửa đổi, bổ sung có mở rộng phạm vi xem xét một số điều luật tuy không nằm trong các chính sách đã báo cáo nhưng cần thiết phải sửa, bổ sung để đảm bảo tính thống nhất với các điều, khoản đã sửa đổi, bổ sung theo hướng lồng ghép vào các chính sách đó, sao cho không phát sinh các chính sách mới.

Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển giáo dục theo tinh thần “đổi mới căn bản, toàn diện” mà Nghị quyết số 29-NQ/TW đã chỉ ra, dự thảo Luật đã xem xét và sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến chính sách đối với nhà giáo (lương, chuẩn trình độ đào tạo) và học phí. Đây là những vấn đề cơ bản, là những điều kiện đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục. Vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo xin đề xuất bổ sung những nội dung chính sách đó vào dự án Luật, kèm theo thuyết minh và đánh giá tác động chính sách.

3. Các quy định của dự án Luật phải phù hợp, thống nhất, đồng bộ với quy định của Hiến pháp, các bộ luật và luật hiện hành; phù hợp với các cam kết và điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc là thành viên. Việc chỉnh sửa dự án Luật bảo đảm Luật giáo dục là Luật khung, tương đối cụ thể; quy định toàn diện hệ thống giáo dục quốc dân; đối với các quy định về giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học chỉ quy định những nguyên tắc chung bảo đảm sự thống nhất của hệ thống, còn các quy định cụ thể dẫn chiếu hoặc do Luật giáo dục nghề nghiệp, Luật giáo dục đại học quy định.

III. TỔ CHỨC SOẠN THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC

Thực hiện Nghị quyết số 34/2017/QH14 và Quyết định số 1183/QĐ-TTg, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện việc tổ chức soạn thảo Luật, cụ thể:

- Ngày 15/9/2017: ban hành Quyết định số 3494/QĐ-BGDĐT thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo là Trưởng ban. Tham gia Ban soạn thảo có đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị (Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Trường đại học Luật hà Nội, Trường Đại học Luật Tp HCM, Đại học Quốc Gia Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Hội Khuyến học Việt Nam, Văn phòng Hội đồng quốc gia phát triển nhân lực và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ).

- Ngày 22/8/2017: ban hành Kế hoạch soạn thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục; kế hoạch hoạt động của Ban soạn thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục và tổ chức.

- Tổ chức 02 cuộc họp Ban soạn thảo (ngày 22/9/2017 và ngày 18/10/2017), tổ chức nhiều cuộc họp Thường trực Ban soạn thảo, Tổ biên tập; 02 lần gửi Dự thảo lấy ý kiến bằng văn bản của Ban soạn thảo (ngày 22/9/2017 và 23/10/2017). 03 lần làm việc với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đề bàn về việc tổ chức soạn thảo dự thảo Luật.

- Ngày 14/11/2017: gửi Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam đề nghị góp ý dự thảo Luật (Công văn số 5349/BGDĐT-PC). Ngày 16/11/2017, đăng tải dự thảo Tờ trình Chính phủ, dự thảo Luật lên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ Giáo dục và Đào tạo để lấy ý kiến rộng rãi xã hội theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm P.luật.

Dự thảo Luật đang gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, đăng lên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và của Bộ Giáo dục và Đào tạo để lấy ý kiến rộng rãi xã hội là Dự thảo 2. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, tổng hợp ý kiến trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và của Bộ, ý kiến tại các cuộc hội thảo, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp thu, chỉnh sửa thành Dự thảo 3 để gửi Bộ Tư pháp thẩm định (tháng 12/2017), tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, chỉnh sửa dự thảo Luật (Dự thảo 4) trình Chính phủ (tháng 01/2018).

Tổ chức các chuyên gia, các nhà khoa học nghiên cứu độc lập để phản biện, cung cấp các luận cứ khoa học cho việc tổ chức soạn thảo Luật.

Trong tháng 11 và tháng 12/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức 05 Hội thảo lấy ý kiến trực tiếp của các chuyên gia, nhà khoa học và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự thảo Luật (sở giáo dục và đào tạo; phòng giáo dục và đào tạo; cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên; nhà giáo) tại tỉnh Thái Nguyên, thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ; phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các chuyên gia, cán bộ pháp chế các Bộ, ngành và một số sở giáo dục và đào tạo về dự thảo Luật.

IV. NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CỦA DỰ THẢO LUẬT

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 29 điều trên tổng số 120 Điều của Luật giáo dục và bổ sung 01 điều mới (Điều 14a), gồm các nhóm vấn đề sau:

1. Sửa đổi, bổ sung hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng mở, linh hoạt, liên thông giữa các cấp học và trình độ đào tạo

Dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung Điều 4 về hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng mở, linh hoạt, liên thông giữa các cấp học và trình độ đào tạo.

Hệ thống giáo dục được cấu trúc theo hướng tạo điều kiện cho người học có thể chuyển đổi giữa các chương trình, trình độ đào tạo; người học có cơ hội tích luỹ kiến thức và học tập suốt đời. Đảm bảo tính tương thích với các hệ phân loại giáo dục chung của quốc tế và đảm bảo tính so sánh được của các trình độ, các loại văn bằng. Thiết lập được hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng tạo điều kiện tối đa cho người học. Hệ thống giáo dục sẽ là hệ thống mở, linh hoạt, phục vụ người học, phục vụ xã hội; tạo cơ hội để mọi người học tập suốt đời theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW.

Việc sửa đổi, bổ sung quy định về hệ thống giáo dục quốc dân bảo đảm  tính thống nhất, liên thông, liên kết, phù hợp giữa các ngành nghề, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; bảo đảm tính ổn định và tính thống nhất tương đối của các quy định pháp luật về hệ thống giáo dục tại các luật có liên quan (Luật giáo dục đại học, Luật giáo dục nghề nghiệp).

Lý do sửa đổi, bổ sung: nâng các quy định tại Quyết định số 1981/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân thành quy định của Luật.

2. Sửa đổi, bổ sung quy định về giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên để đẩy mạnh phân luồng sau trung học cơ sở, định hướng nghề nghiệp ở trung học phổ thông; xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời.

Dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung: Điều 2. Mục tiêu giáo dục; khoản 1 và khoản 2 Điều 5. Yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục; khoản 1 và khoản 2 Điều 6; Điều 13; khoản 1 Điều 26;  Điều 27. Mục tiêu giáo dục phổ thông; khoản 2 Điều 28. Phương pháp giáo dục phổ thông; Điều 29. Chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa; Điều 44. Giáo dục thường xuyên; khoản 1 Điều 45. Yêu cầu về chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục thường xuyên; khoản 1 Điều 46. Cơ sở giáo dục thường xuyên; bổ sung khoản 4 vào Điều 88. Các hành vi người học không được làm.

Sửa đổi, bổ sung quy định của Luật về chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa nhằm tạo sự chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả giáo dục phổ thông thông qua việc xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hoá và hội nhập quốc tế; tiếp cận trình độ giáo dục phổ thông của các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới; bảo đảm học sinh học hết trung học cơ sở có tri thức phổ thông nền tảng, học sinh trung học phổ thông phải tiếp cận nghề nghiệp và chuẩn bị cho giai đoạn học sau trung học phổ thông có chất lượng, bảo đảm năng lực học suốt đời; đáp ứng yêu cầu nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Lý do sửa đổi, bổ sung: Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; phù hợp Luật đầu tư (sửa đổi Điều 13), Quyết định số 1981/QĐ-TTg và phù hợp với thực tiễn.

3. Bổ sung một số quy định nhằm thể chế các chính sách của Đảng và Nhà nước; nâng một số quy định tại các văn bản dưới Luật đã thực hiện ổn định và được thực tiễn kiểm nghiệm; giao thẩm quyền ban hành các quy chế, quy định liên quan đến hoạt động nhà trường phù hợp với Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015

- Bổ sung Điều 14a. Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục phù hợp với Luật Quy hoạch đang trình Quốc hội thông qua và thực tiễn quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, theo đó giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục do địa phương quản lý, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê duyệt, đồng thời bảo đảm phù hợp với Luật giáo dục đại học, Luật giáo dục nghề nghiệp, nhằm xây dựng phát triển các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên.

- Sửa đổi, bổ sung quy định tại khoản 1 Điều 48 về Nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân phù hợp quy định của Bộ Luật Dân sự trong việc xác định sở hữu của các cơ sở giáo dục giáo dục và để thực hiện quy định cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, đồng thời bổ sung loại hình cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài để bảo đảm thống nhất với quy định của Luật giáo dục đại học và Luật đầu tư.

- Sửa đổi, bổ sung quy định Điều 71 về giáo sư, phó giáo sư là chức danh của nhà giáo đang giảng dạy, nghiên cứu khoa học ở cơ sở giáo dục đại học để phù hợp với thực tiễn, làm rõ trách nhiệm của giáo sư, phó giáo sư trong việc nghiên cứu khoa học.

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 77 về trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tiểu học để đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học.

- Sửa đổi, bổ sung Điều 81 về tiền lương của nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục. Việc đánh giá tác động đối với chính sách này đã được thực hiện khi Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua Nghị quyết số 29-NQ/TW.

Lý do sửa đổi: thể chế các chủ trương tại các Nghị quyết:

+ Trình độ chuẩn được đào tạo: khoản 6 mục 3 Nghị quyết 29 quy định: “ Thực hiện chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo từng cấp học và trình độ đào tạo. Tiến tới tất cả các giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, giáo viên, giảng viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải có trình độ từ đại học trở lên, có năng lực sư phạm”.

+ Tiền lương của nhà giáo: khoản 6 mục 3 Nghị quyết 29 đã xác định “Lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp và có thêm phụ cấp tùy theo tính chất công việc, theo vùng”.

- Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật “các văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng phải được giao trong Luật”: bổ sung khoản 2 Điều 54 về thẩm quyền ban hành chuẩn nhà giáo; bổ sung khoản 4 Điều 78 quy định điều kiện, trình tự, thủ tục của cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; Điều 80: quy định chuẩn nghề nghiệp nhà giáo; khoản 2 Điều 99: ban hành điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh; ban hành quy định về tổ chức của cơ sở giáo dục khác; ban hành quy định hoạt động dạy học và giáo dục trong và ngoài nhà trường; quy định trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp; khoản 2 Điều 110c: quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, quy định nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; quy định về tiêu chuẩn, quy trình đánh giá đối với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.

- Bổ sung trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong việc chịu trách nhiệm về chất lượng của giáo dục địa phương tại khoản 4 Điều 100.

- Sửa đổi, bổ sung đối tượng học sinh trung học cơ sở trường công lập không phải nộp học phí tại khoản 1 Điều 105.

Lý do sửa đổi:

+ Điều 61, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định: Nhà nước ưu tiên đầu tư và thu hút các nguồn đầu tư khác cho giáo dục; chăm lo giáo dục mầm non; bảo đảm giáo dục tiểu học là bắt buộc, Nhà nước không thu học phí; từng bước phổ cập giáo dục trung học.

+ Khoản 1 Điều 11 Luật giáo dục quy định: “phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Nhà nước quyết định kế hoạch phổ cập giáo dục, bảo đảm các điều kiện để thực hiện phổ cập giáo dục trong cả nước”.

+ Khoản 2 Điều 102 Luật giáo dục quy định: Ngân sách nhà nước chi cho giáo dục phải được phân bổ theo nguyên tắc công khai, tập trung dân chủ; căn cứ vào quy mô giáo dục, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của từng vùng; thể hiện được chính sách ưu tiên của Nhà nước đối với giáo dục phổ cập, phát triển giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

+ Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2016 giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng báo cáo trình Trung ương và Quốc hội về việc miễn học phí học sinh trung học cơ sở theo lộ trình đến năm 2020.

- Để phù hợp với một số Luật mới được ban hành, sửa đổi một số điều sau: sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 105 về học phí để phù hợp với Luật giá; sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 113 về thanh tra giáo dục để phù hợp với Luật thanh tra.

4. Sửa đổi các điều về kỹ thuật

- Nhằm đảm bảo phù hợp và thống nhất với quy định của khoản 3 Điều 7 Luật đầu tư: “3. Điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề quy định tại khoản 2 Điều này được quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh: sửa đổi khoản 4 Điều 51 giao thẩm quyền cho Chính phủ quy định cụ thể thủ tục thành lập, cho phép thành lập, cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục, sáp nhập, chia, tách, giải thể nhà trường ở các cấp học và trình độ đào tạo; khoản 2 Điều 110c giao cho Chính phủ quy định điều kiện thành lập và giải thể của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục;

-  Để phù hợp với Luật người khuyết tật: Bãi bỏ cụm từ “tàn tật” tại Điều 10, khoản 2 Điều 26, Điều 63, khoản 1 Điều 69, khoản 1 Điều 82, khoản 1 khoản 2 Điều 89 của Luật giáo dục số 38/2005/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 44/2009/QH12.

V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN

1. Về chính sách đối với nhà giáo

Nhiều ý kiến cho rằng, hiện nay nhìn chung lương của nhà giáo còn thấp, đặc biệt là nhà giáo ở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông. Vì vậy, cần phải có cơ chế, chính sách tháo gỡ vấn đề này và cần thể chế hóa quan điểm của Đảng trong Nghị quyết số 29-NQ/TW vào quy định của Luật giáo dục (“Lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp”). Dự thảo Luật đã bổ sung quy định này nhằm thể chế quan điểm của Nghị quyết số 29-NQ/TW tại Điều 81:

“Điều 81. Tiền lương

Lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp.

Nhà giáo được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp thâm niên và các phụ cấp khác theo quy định của Chính phủ.”

2. Vấn đề nâng chuẩn trình độ đào tạo đối với giáo viên tiểu học

Vấn đề chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo từng cấp học và trình độ đào tạo cũng được xem là một nội dung cần được sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Luật Giáo dục nhằm thể chế hóa quan điểm của Đảng trong Nghị quyết số 29-NQ/TW (“…tiến tới tất cả các giáo viên tiểu học, trung học cơ sở…phải có trình độ từ đại học trở lên...”). Theo đó, căn cứ vào thực tiễn đội ngũ nhà giáo, dự thảo Luật đề xuất nâng chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên tiểu học từ trung cấp lên cao đẳng. Cụ thể tại điểm a khoản 1 Điều 77 được sửa đổi, bổ sung: “ Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm đối với giáo viên mầm non, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm đối với giáo viên tiểu học”.

3. Vấn đề chính sách phổ cập liên quan đến học học phí

Nhiều ý kiến cho rằng, cần tiếp tục quán triệt và thực hiện Hiến pháp 2013 và các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phổ cập giáo dục; căn cứ thực tiễn phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn hiện nay cũng như yêu cầu phát triển nền giáo dục theo hướng hiện đại và hội nhập quốc tế, cần đẩy mạnh phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phân luồng. Vì vậy, phải có cơ chế chính sách thích hợp để thực hiện phổ cập giáo dục. Trên cơ sở đó, dự thảo Luật đề xuất mở rộng đối tượng không phải đóng học phí đến học sinh trung học cơ sở trường công lập. Theo đó, khoản 1 Điều 105 Luật giáo dục được sửa đổi, bổ sung thành: “Học phí là khoản tiền của gia đình người học hoặc người học phải nộp để góp phần bảo đảm chi phí cho các hoạt động giáo dục. Học sinh tiểu học, trung học cơ sở trường công lập không phải nộp học phí”.

PHỤ LỤC 1

Những điểm mới trong xây dựng

chương trình giáo dục phổ thông mới

# 1. Định hướng của chương trình GDPT mới

Thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, CT GDPT mới được xây dựng theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của người học, tạo môi trường học tập và rèn luyện giúp học sinh (HS) phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần; trở thành người học tích cực, tự tin, có ý thức lựa chọn nghề nghiệp và học tập suốt đời; có những phẩm chất tốt đẹp và năng lực cần thiết để trở thành người công dân có trách nhiệm, người lao động có văn hóa, cần cù, sáng tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển của cá nhân và yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước trong thời đại toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp mới.

# 2. Phẩm chất và phát triển phẩm chất của người học

# 2.1. Khái niệm phẩm chất

Trong tiếng Việt, phẩm chất được hiểu là cái làm nên giá trị của người hay vật. Tâm lý học phân biệt phẩm chất tâm lý – những đặc điểm thuộc tính tâm lí, nói lên mặt đức (theo nghĩa rộng) của một nhân cách – với phẩm chất trí tuệ – những đặc điểm bảo đảm cho hoạt động nhận thức của một người đạt kết quả tốt, bao gồm những phẩm chất của tri giác (óc quan sát), của trí nhớ (nhớ nhanh, chính xác,…), của tưởng tượng, tư duy, ngôn ngữ và chú ý. Như vậy, đặt trong sự đối sánh với năng lực, khái niệm phẩm chất nêu trong các văn kiện của Đảng và Nhà nước về đổi mới CT, SGK GDPT có nghĩa là đạo đức.  Yêu cầu “phát triển toàn diện cả về phẩm chất và năng lực” là sự tiếp nối truyền thống xây dựng con người toàn diện có đức có tài, vừa hồng vừa chuyên của dân tộc.

Trong giáo dục cũng như trong đời sống, phẩm chất (đức) được đánh giá bằng hành vi, còn năng lực (tài) được đánh giá bằng hiệu quả của hành động.

# 2.2. Yêu cầu cần đạt và căn cứ xác định yêu cầu cần đạt về phẩm chất

CT GDPT các nước phương Tây thường không quy định chuẩn về phẩm chất của học sinh, mặc dù rất đề cao và chú trọng giáo dục các giá trị tinh thần. Lý do là CT chỉ quy định những chuẩn có thể đo lường được.

Trong khi đó, hầu hết CT GDPT các nước châu Á đều quy định những phẩm chất mà học sinh cần đạt.

CT GDPT của Singapore tập trung vào 6 giá trị: tôn trọng, trách nhiệm, chính trực, chu đáo, kiên cường, hòa đồng.

CT của Thái Lan hướng đến 7 giá trị truyền thống và 7 giá trị hiện đại:

- Các giá trị truyền thống gồm: (i) Thân ái, chăm sóc, chia sẻ; (ii) Bình tâm; (iii) Nhã nhặn, lịch sự; (iv) Giản dị; (v) Yêu hòa bình và hài hòa; (vi) Yêu gia đình; (vii) Yêu nước.

- Các giá trị hiện đại gồm: (i) Tự trọng, tự tin; (ii) Tôn trọng nhân phẩm, nhân quyền; (iii) Khoan dung; (iv) Công lý và công bằng; (v) Trách nhiệm; (vi) Hài hòa giữa tinh thần dân tộc và quốc tế; (vii) Yêu và bảo vệ thiên nhiên

CT của Hàn Quốc tập trung vào 4 giá trị: trung thực, quan tâm, chính nghĩa, trách nhiệm.

CT của Nhật Bản xác định nhiệm vụ giáo dục đạo đức nhằm 6 mục tiêu và 3 trọng điểm:

- Sáu mục tiêu là: (i) Tôn trọng nhân phẩm, lòng yêu quý cuộc sống; (ii) Kế thừa, phát triển văn hóa truyền thống và sáng tạo văn hóa giàu tính cá nhân; (iii) Nỗ lực hình thành, phát triển một xã hội và đất nước dân chủ; (iv) Có đóng góp cho sự phát triển một thế giới hòa bình; (v) Có thể tự quyết định một cách độc lập; (vi) Có ý thức đạo đức: kỷ luật, tự kiềm chế, tinh thần tập thể.

- Ba trọng điểm là: (i) Sự tôn trọng cuộc sống; (ii) Quan hệ cá nhân và cộng đồng; (iii) Ý thức về trật tự dọc.

Các phẩm chấtđạo đức trong CT GDPT Nhật Bản gồm 4 nhóm:

- Liên quan đến bản thân: đúng mực, chuyên cần, dũng cảm, chân thành, coi trọng tự do và hành động có kỷ luật, tự hoàn thiện, yêu chuộng sự thật.

- Liên quan đến người khác: lịch sự, quan tâm, hiểu biết và tin tưởng, giúp đỡ, biết ơn và kính trọng, khiêm tốn.

- Liên quan đến nhóm và xã hội: nghĩa vụ cộng đồng, công bằng, trách nhiệm, siêng năng, kính trọng, đóng góp, tôn trọng các thành viên, truyền thống, các nền văn hóa khác và yêu nước;

- Liên quan với tự nhiên và siêu nhiên: tôn trọng tự nhiên, tôn trọng cuộc sống, nhạy cảm thẩm mỹ, cao thượng.

CT GDPT mới của Việt Nam hình thành và phát triển cho HS những phẩm chất chủ yếu sau: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

Căn cứ để xác định các phẩm chất chủ yếu nói trên là những phẩm chất của con người Việt Nam được nêu trong các văn kiện của Đảng về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam (cụ thể là Nghị quyết số 03-NQ/TW ngày 16/7/1998 về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước).

Nghị quyết số 03 (thường gọi là Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII) xác định 5 nhóm phẩm chất của con người Việt Nam như sau: a) Có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc, phấn đấu vì độc lập dân tộc và CNXH, có ý chí vươn lên đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, đoàn kết với nhân dân thế giới trong sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội; b) Có ý thức tập thể, đoàn kết, phấn đấu vì lợi ích chung; c) Có lối sống lành mạnh, nếp sống vǎn minh, cần kiệm, trung thực, nhân nghĩa, tôn trọng kỷ cương phép nước, quy ước của cộng đồng; có ý thức bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái; d) Lao động chǎm chỉ với lương tâm nghề nghiệp, có kỹ thuật, sáng tạo, nǎng suất cao vì lợi ích của bản thân, gia đình, tập thể và xã hội; e) Thường xuyên học tập, nâng cao hiểu biết, trình độ chuyên môn, trình độ thẩm mỹ và thể lực.

Từ 5 nhóm nói trên, sau khi gộp một số đặc tính trùng nhau hoặc gần nhau (cần kiệm, chăm chỉ và thường xuyên học tập, rèn luyện; đoàn kết và nhân nghĩa) vào một từ khóa và chuyển sáng tạo sang phạm trù năng lực, có thể rút ra 5 phẩm chất như sau: yêu nước, nhân nghĩa, cần kiệm, trung thực, kỷ cương.

Nghị quyết số 33 khóa XI nêu ra 7 đặc tính của con người Việt Nam: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo. Sau khi gộp một số đặc tính trùng nhau hoặc gần nhau (nhân ái, nghĩa tình, đoàn kết) vào một từ khóa và chuyển sáng tạo sang phạm trù năng lực, có thể rút ra 4 phẩm chất như sau: yêu nước, nhân ái, trung thực, cần cù.

Có thể thấy những phẩm chất chủ yếu cần hình thành, phát triển cho học sinh nêu trong dự thảo CT GDPT mới (yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm) phù hợp với yêu cầu xây dựng con người Việt Nam trong hai nghị quyết của BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

# 2.3. CT GD phát triển phẩm chất của người học

# Trong giáo dục, phẩm chất của người học được hình thành và phát triển bằng hai con đường:

# a) Thông qua nội dung kiến thức của môn học. Ví dụ, tinh thần yêu nước có thể được hun đúc thông qua nội dung của các môn Lịch sử, Giáo dục công dân, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Hoạt động trải nghiệm và một số nội dung của các môn Ngữ văn, Địa lý, Sinh học,… Phần lớn các môn học này cũng bồi dưỡng cho học sinh lòng nhân ái, khoan dung, ý thức tôn trọng các nền văn hóa khác nhau, tôn trọng sự khác biệt giữa mọi người.

# b) Thông qua phương pháp giáo dục. Ví dụ, tính chăm chỉ, thái độ trung thực và tinh thần trách nhiệm từng bước được hình thành và phát triển thông qua lao động học tập hằng ngày dưới sự hướng dẫn, rèn luyện của thầy cô. Tinh thần yêu nước và lòng nhân ái cũng chỉ có thể hình thành và phát triển bền vững thông qua các hoạt động thực tế.

# 3. Năng lực và phát triển năng lực của người học

3.1. Khái niệm năng lực

Dựa vào kết quả nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế, CT GDPT tổng thể giải thích khái niệm năng lực như sau: “Năng lực là thuộc tính cá nhân được hình thành, phát triển nhờ tố chất sẵn có và quá trình học tập, rèn luyện, cho phép con người huy động tổng hợp các kiến thức, kỹ năng và các thuộc tính cá nhân khác như hứng thú, niềm tin, ý chí,... thực hiện thành công một loại hoạt động nhất định, đạt kết quả mong muốn trong những điều kiện cụ thể.”

Từ định nghĩa trên, có thể rút ra những đặc điểm chính của năng lực là:

- Năng lực là sự kết hợp giữa tố chất sẵn có và quá trình học tập, rèn luyện của người học;

- Năng lực là sự tích hợp của kiến thức, kỹ năng và các thuộc tính cá nhân khác như hứng thú, niềm tin, ý chí,...;

- Năng lực được hình thành, phát triển thông qua hoạt động và thể hiện ở sự thành công trong hoạt động thực tiễn.

# 3.2. Yêu cầu cần đạt và căn cứ xác định  yêu cầu cần đạt về năng lực

CT GDPT mới hình thành và phát triển cho học sinh những năng lực cốt lõi sau: a) Những năng lực chung được tất cả các môn học và HĐGD góp phần hình thành, phát triển: năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; b) Những năng lực chuyên môn được hình thành, phát triển chủ yếu thông qua một số môn học và hoạt động giáo dục (HĐGD) nhất định: năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán, năng lực tìm hiểu tự nhiên và xã hội, năng lực công nghệ, năng lực tin học, năng lực thẩm mỹ, năng lực thể chất.

Bên cạnh việc hình thành, phát triển các năng lực cốt lõi, CT GDPT còn góp phần phát hiện, bồi dưỡng năng lực đặc biệt (năng khiếu) của HS.

Căn cứ để xác định các năng lực cốt lõi trong CT GDPT mới là CT GDPT của một số nước phát triển và một số tài liệu giáo dục của các tổ chức quốc tế, chủ yếu là ba tài liệu sau: The Definition and Selection of Key Competencies: Executive Summary (Xác định và lựa chọn các năng lực cốt lõi: Tóm tắt) của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế – OECD (năm 2005); Key Competencies for Lifelong Learning – A European Reference Framework (Các năng lực cốt lõi để học tập suốt đời – Khung tham chiếu châu Âu) của Liên minh Châu Âu – EU (năm 2006); New Vision for Education: Unlocking the Potential of Technology  (Tầm nhìn mới về giáo dục: Mở khóa cho tiềm năng của công nghệ) của Diễn đàn Kinh tế Thế giới – WEF (năm 2015).

Tài liệu của OECD đưa ra 3 nhóm năng lực cốt lõi là: a) Sử dụng có tính tương tác các phương tiện thông tin và công cụ, bao gồm: khả năng sử dụng tương tác ngôn ngữ, ký hiệu và văn bản; khả năng sử dụng tương tác tri thức và thông tin; khả năng sử dụng tương tác các công nghệ; b) Tương tác trong các nhóm không đồng nhất, bao gồm: Khả năng duy trì các mối quan hệ tốt với những người khác; khả năng hợp tác; khả năng giải quyết các xung đột; c) Khả năng hành động tự chủ, bao gồm: khả năng hành động trong các nhóm phức hợp; khả năng tổ chức và thực hiện các kế hoạch về cuộc sống và dự án cá nhân; khả năng nhận thức các quyền, lợi ích, giới hạn và nhu cầu cá nhân.

Đây là những năng lực chung mà tất cả các môn học và HĐGD đều cần và có thể hình thành, phát triển ở học sinh. Dựa vào bản chất của các nhóm năng lực này, CT GDPT Việt Nam đã đặt lại tên và thay đổi vị trí sắp xếp các năng lực cho phù hợp với quan niệm truyền thống: năng lực Tự chủ và tự học (năng lực thể hiện trong quan hệ với bản thân), năng lực Giao tiếp và hợp tác (năng lực thể hiện trong quan hệ với người khác), năng lực Giải quyết vấn đề và sáng tạo (năng lực thể hiện trong quan hệ với công việc),

Tài liệu của EU đưa ra 8 năng lực cốt lõi: a) Giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ; b) Giao tiếp bằng tiếng nước ngoài; c) Năng lực toán học và năng lực trong khoa học tự nhiên và công nghệ; d) Năng lực kỹ thuật số; e) Năng lực học tập (học cách học); f) Năng lực xã hội và công dân; (g) Sáng kiến và tinh thần kinh doanh; h) Ý thức văn hóa và khả năng biểu đạt văn hóa.

EU đưa ra những năng lực này để xác định các lĩnh vực giáo dục và căn cứ đánh giá kết quả giáo dục. Đây là những năng lực chuyên môn, mỗi năng lực gắn với một số môn học và HĐGD nhất định.

Tài liệu của WEF đưa ra 3 nhóm kỹ năng (Skills) của thế kỷ 21 là: a) Học vấn nền tảng (Foundatinal Literacies), bao gồm: học vấn nền tảng về đọc viết, học vấn nền tảng về tính toán, học vấn nền tảng về khoa học, học vấn nền tảng về công nghệ thông tin, học vấn nền tảng về tài chính, văn hóa nền tảng về công dân và xã hội; b) Năng lực (Competencies), bao gồm: tư duy phản biện/giải quyết vấn đề, sáng tạo, giao tiếp, hợp tác; c) Phẩm chất (Character Qualities), bao gồm: ham tìm hiểu, sáng kiến, kiên trì/dũng cảm, ứng dụng, lãnh đạo, hiểu biết về xã hội và văn hóa.

Có thể thấy nhóm a tương tự 8 năng lực cốt lõi của tài liệu EU; nhóm b tương tự 3 nhóm năng lực của tài liệu OECD; còn nhóm c là sự pha trộn cả phẩm chất và năng lực.

Tóm lại, có thể thấy 3 năng lực chung và 7 năng lực chuyên môn mà CT GDPT mới của Việt Nam nêu ra về cơ bản phù hợp với quan niệm và danh sách các năng lực cốt lõi được xác định trong các tài liệu đã dẫn của OECD, EU và WEF.

# 3.3. CT GD phát triển năng lực của người học

Để phát triển năng lực của người học, CT GDPT của các nước thường định hướng như sau:

- Dạy học phân hóa để phát huy tốt nhất tiềm năng, sở trường, phù hợp với sở thích, hứng thú của mỗi học sinh;

- Dạy học thông qua các chủ đề, học phần, môn học tích hợp để gắn nội dung giáo dục với thực tiễn;

- Dạy học thông qua hoạt động tự học, thực hành, vận dụng của người học để hình thành, phát triển vững chắc năng lực của người học qua hoạt động.

CT GDPT mới của nước ta đã vận dụng những kinh nghiệm nói trên để đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục, cụ thể là:

a) Dạy học phân hóa

CT GDPT hiện hành có nội dung giáo dục gần như đồng nhất cho tất cả HS; yêu cầu cá thể hóa và định hướng nghề nghiệp cho học sinh, ngay cả ở cấp THPT, chưa được xác định rõ ràng.

Trong giai đoạn giáo dục cơ bản, CT GDPT mới một mặt thực hiện giáo dục toàn diện và tích hợp, mặt khác, thiết kế một số môn học và HĐGD theo các học phần, chủ đề, tạo điều kiện cho học sinh lựa chọn những học phần hoặc chủ đề phù hợp với sở thích và năng lực của bản thân. Trong giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp, bên cạnh một số môn học và HĐGD bắt buộc, học sinh được lựa chọn những môn học, học phần và chuyên đề phù hợp với sở thích, năng lực và định hướng nghề nghiệp của mình.

b) Dạy học tích hợp

Dạy học tích hợp là định hướng dạy học giúp học sinh phát triển khả năng huy động tổng hợp kiến thức, kỹ năng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau để giải quyết có hiệu quả các vấn đề trong học tập và trong đời sống, qua đó phát triển được năng lực cần thiết, nhất là năng lực giải quyết vấn đề. Tính tích hợp thể hiện qua sự huy động, kết hợp, liên hệ các yếu tố có liên quan với nhau của nhiều lĩnh vực, nhiều môn học để giải quyết có hiệu quả một vấn đề và thường đạt được nhiều mục tiêu khác nhau.

Dạy học tích hợp là xu thế chung của CT GDPT các nước. Ở Việt Nam, dạy học tích hợp đã được thực hiện trong CT hiện hành. Tuy nhiên, so với CT hiện hành, chủ trương dạy học tích hợp trong CT GDPT mới có một số điểm khác như: tăng cường tích hợp nhiều nội dung trong cùng một môn học, xây dựng một số môn học tích hợp mới ở các cấp học, tinh thần chung là tích hợp mạnh ở các lớp học dưới và phân hoá dần ở các lớp học trên; yêu cầu tích hợp được thể hiện cả trong mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục.

Ở cấp tiểu học, CT GDPT mới xây dựng một số môn học tích hợp trên cơ sở phát triển các môn học tích hợp đã có như: Tự nhiên và xã hội, Lịch sử và Địa lý, Khoa học. Ở cấp THCS, CT GDPT mới xây dựng hai môn học tích hợp mới là: (i) Khoa học tự nhiên (được hình thành chủ yếu từ các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học trong CT hiện hành); (ii) Lịch sử và Địa lý (được hình thành chủ yếu từ các môn Lịch sử, Địa lý trong CT hiện hành). Ở cả ba cấp học còn có một HĐGD tích hợp là Hoạt động trải nghiệm (tiểu học) và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp (THCS và THPT).

Dạy học tích hợp có nhiều mức độ khác nhau. Trong CT GDPT mới, các môn học và hoạt động giáo dục đều được dạy theo quan điểm tích hợp; đồng thời có một số môn học/hoạt động giáo dục được xây dựng thành môn học/hoạt động giáo dục tích hợp, như: các môn Tự nhiên và Xã hội, Khoa học, Lịch sử và Địa lý, Hoạt động trải nghiệm ở tiểu học và các môn Lịch sử và Địa lý, Khoa học tự nhiên, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở THCS.

Lịch sử và Địa lý ở THCS gồm 2 phân môn Lịch sử, Địa lý, chỉ tích hợp ở mức phối hợp, cụ thể là tổ chức lại nội dung mỗi phân môn để hỗ trợ nhau, soi sáng cho nhau (ví dụ, khi môn Lịch sử dạy về lịch sử châu Mỹ thì môn Địa lý cũng sẽ dạy về địa lý châu Mỹ) và dạy một số chủ đề có tính tích hợp cao (Biển Đông, Văn minh đồng bằng sông Hồng, Văn minh đồng bằng sông Cửu Long, Đô thị, Các phát kiến địa lý).

Môn Khoa học tự nhiên và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp tích hợp ở mức độ cao hơn. Khoa học tự nhiên không chia thành các phân môn mà triển khai nội dung dạy học theo chủ đề (Vật chất và sự biến đổi của vật chất, Vật sống, Năng lượng, Trái Đất và bầu trời), theo đó, các kiến thức vốn thuộc các ngành Vật lý, Hóa học, Sinh học phối hợp với nhau làm sáng tỏ các chủ đề, giúp HS có nhận thức tổng hợp về thế giới tự nhiên, có kỹ năng sử dụng các công cụ khoa học để tìm hiểu tự nhiên và vận dụng kiến thức đã học được vào đời sống. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp được triển khai với 4 loại hoạt động: Hoạt động phát triển bản thân, Hoạt động lao động, Hoạt động xã hội, Hoạt động hướng nghiệp, trong đó mỗi hoạt động đều huy động kiến thức, kỹ năng tổng hợp từ nhiều môn học.

c) Dạy học thông qua hoạt động tích cực của người học

Đặc điểm chung của các phương pháp giáo dục được áp dụng trong CT GDPT mới là tích cực hoá hoạt động của người học, trong đó giáo viên đóng vai trò tổ chức, hướng dẫn hoạt động cho học sinh, tạo môi trường học tập thân thiện và những tình huống có vấn đề để khuyến khích học sinh tích cực tham gia vào các hoạt động học tập, tự phát hiện năng lực, nguyện vọng của bản thân, rèn luyện thói quen và khả năng tự học, phát huy tiềm năng và những kiến thức, kỹ năng  đã tích lũy được để phát triển.

Các hoạt động học tập của học sinh bao gồm hoạt động khám phá vấn đề, hoạt động luyện tập và hoạt động thực hành (ứng dụng những điều đã học để phát hiện và giải quyết những vấn đề có thực trong đời sống) được tổ chức trong và ngoài khuôn viên nhà trường thông qua một số hình thức chủ yếu như học lý thuyết; thực hiện bài tập, thí nghiệm, trò chơi, đóng vai, dự án nghiên cứu; tham gia seminar, tham quan, cắm trại, đọc sách; sinh hoạt tập thể, hoạt động phục vụ cộng đồng.

Tùy theo mục tiêu cụ thể và tính chất của hoạt động, học sinh được tổ chức làm việc độc lập, làm việc theo nhóm hoặc làm việc chung cả lớp. Tuy nhiên, dù làm việc theo hình thức nào, mỗi học sinh đều phải được tạo điều kiện để tự mình thực hiện nhiệm vụ học tập và trải nghiệm thực tế.

4. Tính kế thừa và phát triển của CT mới so với CT hiện hành

4.1. Tính kế thừa: Tính kế thừa của CT GDPT mới đối với CT GDPT hiện hành thể hiện rõ ở những điểm sau:

- Về mục tiêu giáo dục, CT mới vẫn tiếp tục được xây dựng trên quan điểm coi mục tiêu GDPT là giáo dục con người toàn diện, giúp học sinh phát triển về đức, trí, thể, mỹ.

- Về nguyên lý giáo dục, CT mới vẫn kế thừa các nguyên lý nền tảng như “Học đi đôi với hành”, “Lý luận gắn liền với thực tiễn”, “Giáo dục nhà trường gắn liền với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội”.

- Về nội dung giáo dục, CT mới vẫn tiếp tục tập trung vào những giá trị cơ bản của văn hóa dân tộc, bảo đảm phù hợp với đặc điểm con người và văn hóa Việt Nam.

Bên cạnh một số kiến thức được cập nhật để phù hợp với những thành tựu mới của khoa học - công nghệ và định hướng mới của CT, kiến thức nền tảng của các môn học trong CT GDPT mới chủ yếu là những kiến thức cốt lõi, tương đối ổn định trong các lĩnh vực tri thức của nhân loại, được kế thừa từ CT GDPT hiện hành, nhưng được tổ chức lại để giúp học sinh phát triển phẩm chất và năng lực một cách hiệu quả hơn. Những kiến thức nặng tính kinh viện không thích hợp với học sinh phổ thông sẽ được cắt bỏ.

- Về hệ thống môn học, hầu hết tên các môn học được giữ nguyên như CT hiện hành. Trong CT mới, chỉ có môn Tin học và Công nghệ, Hoạt động trải nghiệm ở tiểu học, Lịch sử và Địa lý, Khoa học tự nhiên ở THCS và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở THCS, THPT là những tên gọi mới.

Việc đổi tên môn Kỹ thuật ở tiểu học thành Tin học và Công nghệ là do CT mới bổ sung phần Tin học và tổ chức lại nội dung phần Kỹ thuật. Trong CT hiện hành, môn Tin học được dạy từ lớp 3 như một môn tự chọn.

Ở THCS, môn Khoa học tự nhiên gồm ba phân môn Vật lý, Hóa học, Sinh học và một số chủ đề tích hợp; môn Lịch sử và Địa lý cũng gồm hai phân môn Lịch sử, Địa lý và một số chủ đề tích hợp tương tự.

Hoạt động trải nghiệm hoặc Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở cả ba cấp học cũng là một nội dung quen thuộc vì được xây dựng trên cơ sở các hoạt động giáo dục tập thể (sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt Sao Nhi đồng, Đội TNTP Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam) và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (tham quan, lao động, hướng nghiệp, thiện nguyện, phục vụ cộng đồng,…) trong CT hiện hành.

- Về thời lượng dạy học, tuy CT mới có thực hiện giảm tải so với CT hiện hành nhưng những tương quan về thời lượng dạy học giữa các môn học không có sự xáo trộn.

- Về phương pháp giáo dục, phương pháp giáo dục mới phát huy tính tích cực của học sinh, khắc phục nhược điểm của phương pháp truyền thụ một chiều. Từ nhiều năm nay, Bộ GDĐT đã phổ biến và chỉ đạo áp dụng nhiều phương pháp giáo dục mới (như mô hình trường học mới, phương pháp bàn tay nặn bột, giáo dục STEM,…); do đó, hầu hết giáo viên các cấp học đã được làm quen, nhiều giáo viên đã vận dụng thành thạo các phương pháp giáo dục này.

4.2. Tính phát triển

Để thực hiện mục tiêu đổi mới, CT GDPT mới vừa phải kế thừa và phát triển những ưu điểm của CT GDPT hiện hành, vừa phải khắc phục những hạn chế, bất cập của CT này. Những điểm cần khắc phục cũng chính là những khác biệt chủ yếu của CT GDPT mới so với CT GDPT hiện hành, cụ thể như sau:

- CT GDPT hiện hành được xây dựng theo mô hình định hướng nội dung, nặng về truyền thụ kiến thức, chưa chú trọng giúp học sinh vận dụng kiến thức học được vào thực tiễn. Theo mô hình này, kiến thức vừa là “đầu vào” vừa là căn cứ để đánh giá “đầu ra” của quá trình giáo dục. Vì vậy, học sinh phải học và ghi nhớ rất nhiều nhưng khả năng vận dụng vào đời sống rất hạn chế.

CT GDPT mới được xây dựng theo mô hình phát triển năng lực, thông qua những kiến thức cơ bản, thiết thực, hiện đại và các phương pháp tích cực hóa hoạt động của người học, giúp học sinh hình thành và phát triển những phẩm chất và năng lực mà nhà trường và xã hội kỳ vọng. Xuất phát điểm của quá trình xây dựng CT theo mô hình này là mục tiêu của giáo dục, được cụ thể hóa thành những phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi cần thiết cho tất cả mọi người. Các môn học và hoạt động giáo dục nhằm giúp học sinh có được những phẩm chất và năng lực được mô tả trong CT. Theo cách này, kiến thức được dạy học không nhằm mục đích tự thân. Nói cách khác, giáo dục không phải để truyền thụ kiến thức mà nhằm giúp học sinh hoàn thành các công việc, giải quyết các vấn đề trong học tập và đời sống nhờ vận dụng hiệu quả và sáng tạo những kiến thức đã học. Quan điểm này được thể hiện nhất quán ở nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục.

- CT GDPT hiện hành có nội dung giáo dục gần như đồng nhất cho tất cả học sinh; việc định hướng nghề nghiệp cho học sinh, ngay cả ở cấp THPT chưa được xác định rõ ràng.

CT GDPT mới phân biệt rõ hai giai đoạn: giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12). Trong giai đoạn giáo dục cơ bản, CT thực hiện lồng ghép những nội dung liên quan với nhau của một số môn học trong CT hiện hành để tạo thành môn học tích hợp, thực hiện tinh giản, tránh chồng chéo nội dung giáo dục, giảm hợp lý số môn học; đồng thời thiết kế một số môn học (Tin học và Công nghệ, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất) theo các học phần, thiết kế Hoạt động trải nghiệm, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp theo các chủ đề, tạo điều kiện cho học sinh lựa chọn những học phần, chủ đề phù hợp với sở thích và năng lực của học sinh. Trong giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp, bên cạnh một số môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, học sinh được lựa chọn những môn học, học phần và chuyên đề phù hợp với sở thích, năng lực và định hướng nghề nghiệp của mình.

- Trong CT GDPT hiện hành, sự kết nối giữa CT các cấp học trong một môn học và giữa CT các môn học chưa chặt chẽ; một số nội dung giáo dục bị trùng lặp, chồng chéo hoặc chưa thật sự cần thiết đối với học sinh phổ thông.

CT GDPT mới chú ý hơn đến tính kết nối giữa CT của các lớp học, cấp học trong từng môn học và giữa CT của các môn học trong từng lớp học, cấp học. Việc xây dựng CT GDPT tổng thể, lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam, đặt cơ sở cho sự kết nối này.

- CT GDPT hiện hành thiếu tính mở nên hạn chế khả năng chủ động và sáng tạo của địa phương và nhà trường cũng như của tác giả SGK và giáo viên.

CT GDPT mới bảo đảm định hướng thống nhất và những nội dung giáo dục cốt lõi, bắt buộc đối với học sinh toàn quốc, đồng thời trao quyền chủ động và trách nhiệm cho địa phương và nhà trường trong việc lựa chọn, bổ sung một số nội dung giáo dục và triển khai kế hoạch giáo dục phù hợp với đối tượng giáo dục và điều kiện của địa phương, của cơ sở giáo dục, góp phần bảo đảm kết nối hoạt động của nhà trường với gia đình, chính quyền và xã hội.

5. Những điểm mới về phương pháp xây dựng CT GDPT

Về kỹ thuật xây dựng CT, CT GDPT mới áp dụng hai phương pháp sau:

5.1. Phương pháp “sơ đồ ngược” (Back Mapping)

Quy trình xây dựng các CT GDPT truyền thống thường bắt đầu bằng việc xác định mục tiêu và nội dung giáo dục. Đó là những CT theo định hướng tiếp cận nội dung. Việc xác định mục tiêu và nội dung giáo dục trong CT theo định hướng tiếp cận nội dung chủ yếu dựa trên kinh nghiệm của người xây dựng CT.

CT GDPT mới được xây dựng theo định hướng tiếp cận năng lực. Để việc xác định nội dung giáo dục có cơ sở chắc chắn, người xây dựng CT phải lùi lại một bước, cụ thể hóa mục tiêu giáo dục bằng các chuẩn đầu ra, tức là những yêu cầu cụ thể về phẩm chất và năng lực mà người học cần đạt được.

Nhưng trước khi xác định mục tiêu giáo dục làm căn cứ xác định chuẩn đầu ra, người xây dựng CT phải lùi một bước, xác định nhu cầu phát triển nguồn nhân lực. Để xác định được nhu cầu phát triển nguồn nhân lực, người xây dựng CT phải lùi thêm một bước nữa, nghiên cứu nhu cầu phát triển của đất nước.

Nhưng để xác định được nhu cầu phát triển của đất nước thì trước đó phải đánh giá được bối cảnh trong nước và quốc tế ở giai đoạn tương ứng.

Quy trình làm việc như trên được các chuyên gia giáo dục quốc tế gọi là phương pháp sơ đồ ngược (back-mapping). Quy trình này bảo đảm cho CT phù hợp với yêu cầu của thực tiễn.

5.2. Phương pháp đánh giá tác động của chính sách (Regulatory Impact Assessment, viết tắt là RIA)

CT GDPT là một văn bản quy phạm pháp luật, điều chỉnh hành vi của nhiều người, tác động đến đông đảo người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ và tác động đến sự phát triển của đất nước, cho nên nó phải được ban hành đúng quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Quy trình này đã được Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định, bao gồm các bước như sau: (i) Đánh giá chính sách và việc thực thi chính sách hiện hành; (ii) Đề xuất chính sách mới; (iii) Đánh giá tác động của chính sách mới; (iv) Điều chỉnh đề xuất, ban hành chính sách mới; (v) Thực thi chính sách mới.

Trước khi xây dựng CT GDPT mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tổng kết việc thực hiện CT, SGK GDPT theo Nghị quyết số 40 của Quốc hội.

Trên cơ sở tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 40 của Quốc hội và các kết quả nghiên cứu khoa học, tiếp thu kinh nghiệm xây dựng CT GDPT của các nước có nền giáo dục tiên tiến, Ban Phát triển CT GDPT tổng thể và Ban Phát triển CT môn học khởi thảo CT GDPT tổng thể và các CT môn học.

Tiếp đó, Ban Phát triển CT GDPT tổng thể đã tổ chức thực nghiệm để đánh giá tác động của một số nội dung dạy học mới, phương pháp dạy học mới trong CT GDPT tổng thể, từ đó điều chỉnh nội dung CT cho phù hợp với thực tiễn. Việc công bố dự thảo CT trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến rộng rãi của các chuyên gia và các tầng lớp nhân dân cũng là một hình thức đánh giá tác động của CT lần đầu tiên được thực hiện ở nước ta.

Trong thời gian tới, Ban Phát triển CT môn học cũng sẽ xin phép Ban Chỉ đạo đổi mới CT, SGK GDPT của Bộ cho đăng tải dự thảo CT các môn học và HĐGD để lấy ý kiến các chuyên gia, các tầng lớp nhân dân.

PHỤ LỤC 2.1 Bảng thống kê đội ngũ giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông công lập năm học 2016 - 2017

| Thứ tự | Tỉnh/Thành phố | Tiểu học | Trung học cơ sở | Trung học phổ thông |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng | Thiếu | Tổng | Thiếu | Thừa | Tổng | Thiếu | Thừa |
|  |  |  | Số lượng | Tỷ lệ (%) |  | Số lượng | Tỷ lệ (%) | Số lượng | Tỷ lệ (%) |  | Số lượng | Tỷ lệ (%) | Số lượng | Tỷ lệ (%) |
|  | Cả nước | 397 098 | 14 083 | 3,5 | 310 953 | 8 912 | 2,9 | 6 199 | 2,0 | 150 721 | 2 451 | 1,6 | 1 896 | 1,3 |
|  | Miền núi phía Bắc | 71 897 | 3 108 | 4,3 | 50 768 | 1 580 | 3,1 | 559 | 1,1 | 19 657 | 710 | 3,6 | 265 | 1,3 |
| 1 | Hà Giang | 6 459 | 195 | 3,0 | 3 825 | 164 | 4,3 | 10 | 0,3 | 1 142 | 52 | 4,6 | 10 | 0,9 |
| 2 | Tuyên Quang | 4 046 | 22 | 0,5 | 2 831 | 77 | 2,7 |  |  | 1 383 | 156 | 11,3 |  |  |
| 3 | Cao Bằng | 4 221 | 112 | 2,7 | 2 504 | 191 | 7,6 | 21 | 0,8 | 885 | 36 | 4,1 |  |  |
| 4 | Lạng Sơn | 5 029 | 196 | 3,9 | 3 822 | 28 | 0,7 | 79 | 2,1 | 1 565 | 65 | 4,2 |  |  |
| 5 | Lào Cai | 5 605 | 130 | 2,3 | 3 374 | 46 | 1,4 | 119 | 3,5 | 1 133 | 65 | 5,7 |  |  |
| 6 | Yên Bái | 4 092 | 101 | 2,5 | 3 014 | 147 | 4,9 |  |  | 1 143 | 70 | 6,1 |  |  |
| 7 | Thái Nguyên | 5 508 |  |  | 3 990 |  |  | 10 | 0,3 | 1 942 |  |  |  |  |
| 8 | Bắc Kạn | 2 229 | 216 | 9,7 | 1 361 | 121 | 8,9 |  |  | 525 | 43 | 8,2 |  |  |
| 9 | Phú Thọ | 6 465 | 461 | 7,1 | 5 874 | 282 | 4,8 | 39 | 0,7 | 2 231 | 51 | 2,3 |  |  |
| 10 | Bắc Giang | 7 370 | 130 | 1,8 | 6 321 | 68 | 1,1 |  |  | 2 783 | 44 | 1,6 |  |  |
| 11 | Hòa Bình | 4 839 |  |  | 3 907 |  |  | 236 | 6,0 | 1 526 |  |  | 236 | 15,5 |
| 12 | Sơn La | 7 482 | 1 200 | 16,0 | 5 099 | 327 | 6,4 | 45 | 0,9 | 1 517 |  |  | 19 | 1,3 |
| 13 | Lai Châu | 4 017 | 57 | 1,4 | 2 104 |  |  |  |  | 700 | 96 | 13,7 |  |  |
| 14 | Điện Biên | 4 535 | 288 | 6,4 | 2 742 | 129 | 4,7 |  |  | 1 182 | 32 | 2,7 |  |  |
|  | Đồng bằng Bắc Bộ | 79 154 | 4 557 | 5,8 | 68 401 | 4 072 | 6,0 | 670 | 1,0 | 34 853 | 263 | 0,8 |  |  |
| 15 | Hà Nội | 24 899 | 1 628 | 6,5 | 21 985 | 1958 | 8,9 |  |  | 11 807 |  |  |  |  |
| 16 | Hải Phòng | 6 544 |  |  | 5 507 | 828 | 15,0 |  |  | 3 427 | 51 | 1,5 |  |  |
| 17 | Quảng Ninh | 6 005 | 258 | 4,3 | 4 122 | 85 | 2,1 |  |  | 2 321 |  |  |  |  |
| 18 | Hải Dương | 7 546 | 157 | 2,1 | 5 687 | 213 | 3,7 |  |  | 2 817 |  |  |  |  |
| 19 | Hưng Yên | 4 492 | 341 | 7,6 | 4 286 | 77 | 1,8 |  |  | 1 955 | 151 | 7,7 |  |  |
| 20 | Vĩnh Phúc | 4 362 | 728 | 16,7 | 3 832 |  |  |  |  | 2 015 |  |  |  |  |
| 21 | Bắc Ninh | 4 693 | 156 | 3,3 | 4 165 | 134 | 3,2 |  |  | 2 285 |  |  |  |  |
| 22 | Hà Nam | 3 068 | 779 | 25,4 | 2 826 | 245 | 8,7 | 27 | 1,0 | 1 076 |  |  |  |  |
| 23 | Nam Định | 6 824 | 265 | 3,9 | 6 278 |  |  | 69 | 1,1 | 3 147 | 43 | 1,4 |  |  |
| 24 | Ninh Bình | 3 551 |  |  | 3 329 |  |  | 44 | 1,3 | 1 580 | 18 | 1,1 |  |  |
| 25 | Thái Bình | 7 170 | 245 | 3,4 | 6 384 | 532 | 8,3 | 530 | 8,3 | 2 423 |  |  |  |  |
|  | Bắc Trung Bộ | 45 932 | 2 154 | 4,7 | 39 900 | 424 | 1,1 | 2 618 | 6,6 | 19 696 | 297 | 1,5 | 961 | 4,9 |
| 26 | Thanh Hóa | 13 608 | 1 587 | 11,7 | 12 370 | 324 | 2,6 | 1232 | 1 | 5 499 | 180 | 3,3 | 129 | 2,3 |
| 27 | Nghệ An | 13 424 | 53 | 0,4 | 11 837 |  |  | 705 | 6,0 | 5 503 | 53 | 1,0 | 705 | 12,8 |
| 28 | Hà Tĩnh | 5 424 | 234 | 4,3 | 5 060 |  |  | 483 | 9,5 | 2 941 |  |  | 127 | 4,3 |
| 29 | Quảng Bình | 4 639 |  |  | 3 431 |  |  | 7 | 0,2 | 1 780 |  |  |  |  |
| 30 | Quảng Trị | 3 782 | 280 | 7,4 | 2 878 | 100 | 3,5 | 46 | 1,6 | 1 532 |  |  |  |  |
| 31 | Thừa Thiên Huế | 5 055 |  |  | 4 324 |  |  | 145 | 3,4 | 2 441 | 64 | 2,6 |  |  |
|  | Duyên hải miền Trung | 41 127 | 2 229 | 5,4 | 33 993 | 901 | 2,7 | 1 038 | 3,1 | 17 100 | 639 | 3,7 | 213 | 1,2 |
| 32 | Đà Nẵng | 3 613 |  |  | 2 792 |  |  |  |  | 1 737 | 14 | 0,8 |  |  |
| 33 | Quảng Nam | 7 271 | 441 | 6,1 | 5 964 | 150 | 2,5 | 237 | 4,0 | 2 943 | 151 | 5,1 |  |  |
| 34 | Quảng Ngãi | 5 442 | 690 | 12,7 | 5 077 | 338 | 6,7 | 428 | 8,4 | 2 277 | 110 | 4,8 | 40 | 1,8 |
| 35 | Bình Định | 6 286 | 519 | 8,3 | 5 087 | 233 | 4,6 |  |  | 2 702 | 219 | 8,1 |  |  |
| 36 | Phú Yên | 4 492 | 384 | 8,5 | 4 029 | 82 | 2,0 | 216 | 5,4 | 1 883 | 46 | 2,4 |  |  |
| 37 | Khánh Hòa | 4 992 | 80 | 1,6 | 4 185 | 98 | 2,3 |  |  | 2 157 | 99 | 4,6 |  |  |
| 38 | Ninh Thuận | 3 136 | 69 | 2,2 | 2 163 |  |  |  |  | 1 013 |  |  |  |  |
| 39 | Bình Thuận | 5 895 | 46 | 0,8 | 4 696 |  |  | 157 | 3,3 | 2 388 |  |  | 173 | 7,2 |
|  | Tây Nguyên | 31 945 | 311 | 1,0 | 22 900 | 998 | 4,4 | 65 | 0,3 | 10 825 | 100 | 0,9 | 29 | 0,3 |
| 40 | Đắk Lắk | 10 993 |  |  | 7 944 | 3 |  | 29 | 0,4 | 3 575 |  |  | 29 | 0,8 |
| 41 | Đắk Nông | 3 380 |  |  | 2 296 |  |  |  |  | 1 211 |  |  |  |  |
| 42 | Gia Lai | 7 737 |  |  | 5 087 | 852 | 16,7 |  |  | 2 205 | 48 | 2,2 |  |  |
| 43 | Kon Tum | 3 509 |  |  | 2 636 |  |  | 36 | 1,4 | 1 050 |  |  |  |  |
| 44 | Lâm Đồng | 6 326 | 311 | 4,9 | 4 937 | 143 | 2,9 |  |  | 2 784 | 52 | 1,9 |  |  |
|  | Đông Nam Bộ | 50 251 | 411 | 0,8 | 40 407 | 219 | 0,5 | 125 | 0,3 | 23 738 | 88 | 0,4 | 6 |  |
| 45 | TP. Hồ Chí Minh | 20 165 | 106 | 0,5 | 17 548 |  |  |  |  | 12 371 |  |  |  |  |
| 46 | Đồng Nai | 9 911 |  |  | 7 982 |  |  | 78 | 1,0 | 3 898 |  |  |  |  |
| 47 | Bình Dương | 5 919 | 54 | 0,9 | 4 210 | 67 | 1,6 | 23 | 0,5 | 1 896 | 33 | 1,7 |  |  |
| 48 | Bình Phước | 5 027 | 122 | 2,4 | 3 646 | 48 | 1,3 |  |  | 2 063 | 55 | 2,7 | 6 | 0,3 |
| 49 | Tây Ninh | 4 831 | 129 | 2,7 | 3 319 | 104 | 3,1 | 24 | 0,7 | 1 417 |  |  |  |  |
| 50 | Bà Rịa- Vũng Tàu | 4 398 |  |  | 3 702 |  |  |  |  | 2 093 |  |  |  |  |
|  | Đồng bằng sông Cửu Long | 76 792 | 1 313 | 1,7 | 54 584 | 718 | 1,3 | 1 124 | 2,1 | 24 852 | 354 | 1,4 | 422 | 1,7 |
| 51 | Long An | 6 355 | 92 | 1,4 | 4 789 | 41 | 0,9 | 181 | 3,8 | 2 437 | 11 | 0,5 |  |  |
| 52 | Tiền Giang | 6 277 | 115 | 1,8 | 4 883 | 9 | 0,2 |  |  | 2 152 | 18 | 0,8 | 18 | 0,8 |
| 53 | Bến Tre | 5 016 |  |  | 4 210 |  |  | 177 | 4,2 | 1 857 |  |  | 77 | 4,1 |
| 54 | Trà Vinh | 5 079 | 113 | 2,2 | 3 555 | 37 | 1,0 | 57 | 1,6 | 1 677 |  |  | 56 | 3,3 |
| 55 | Vĩnh Long | 4 192 |  |  | 3 488 |  |  | 23 | 0,7 | 2 060 |  |  |  |  |
| 56 | Cần Thơ | 4 653 | 33 | 0,7 | 3 440 |  |  |  |  | 1 835 | 9 | 0,5 |  |  |
| 57 | Hậu Giang | 3 730 | 256 | 6,9 | 2 293 | 90 | 3,9 |  |  | 1 057 |  |  |  |  |
| 58 | Sóc Trăng | 6 688 | 135 | 2,0 | 4 416 | 93 | 2,1 | 284 | 6,4 | 1 883 |  |  | 186 | 9,9 |
| 59 | An Giang | 8 856 |  |  | 6 868 |  |  | 186 | 2,7 | 2 877 |  |  |  |  |
| 60 | Đồng Tháp | 7 242 | 10 | 0,1 | 4 971 |  |  | 25 | 0,5 | 2 421 | 12 | 0,5 |  |  |
| 61 | Kiên Giang | 8 993 | 172 | 1,9 | 5 329 | 93 | 1,7 | 92 | 1,7 | 2 105 | 96 | 4,6 | 49 | 2,3 |
| 62 | Bạc Liêu | 3 258 | 131 | 4,0 | 2 323 | 84 | 3,6 | 8 | 0,3 | 815 | 43 | 5,3 | 7 | 0,9 |
| 63 | Cà Mau | 6 453 | 256 | 4,0 | 4 019 | 271 | 6,7 | 91 | 2,3 | 1 676 | 165 | 9,8 | 29 | 1,7 |

PHỤ LỤC 2.2

Nhu cầu giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông công lập

để dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông mới

1. Cấp tiểu học

| Lớp | Tổng số giáo viên hiện có | Nhu cầu giáo viên để thực hiện CTGDPT mới (so với số giáo viên hiện có) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
|  |  | TS giáo viên | Thừa /thiếu | TS giáo viên | Thừa /thiếu | TS giáo viên | Thừa /thiếu | TS giáo viên | Thừa /thiếu | TS giáo viên | Thừa /thiếu |
| Lớp 1 | 81.537 | 76807 | + 4730 | 76807 |  | 76807 |  | 76807 |  | 76807 |  |
| Lớp 2 | 85.811 | 85.811 |  | 80.835 | + 4976 | 80.835 |  | 80.835 |  | 80.835 |  |
| Lớp 3 | 79.794 | 79.794 |  | 79.794 |  | 80.014 | - 220 | 80.014 |  | 80.014 |  |
| Lớp 4 | 77.191 | 77.191 |  | 77.191 |  | 77.191 |  | 79.748 | - 2557 | 79.748 |  |
| Lớp 5 | 72.765 | 72.765 |  | 72.765 |  | 72.765 |  | 72.765 |  | 75.173 | - 2408 |
| Cộng: | 397.098 | 392.728 | + 4730 | 387.392 | + 9706 | 388.412 | + 9486 | 390.169 | + 6929 | 392.577 | + 4521 |

Nhận xét:

Nhu cầu về giáo viên tiểu học để thực hiện CT giáo dục phổ thông mới về cơ bản bảo không có sự biến động tăng/giảm nhiều so với số giáo viên tiểu học hiện có.

Đối với tiểu học, bình quân 1 năm có 2% giáo viên nghỉ hưu, tương đương với 7940 giáo viên, như vậy, số được tuyển mới bổ sung thay thế giáo viên nghỉ hưu hàng năm sẽ khoảng 3970 giáo viên, cộng với mỗi năm tuyển mới khoảng 3900 giáo viên do tăng quy mô, trung bình mỗi năm sẽ tuyển mới khoảng hơn 7000 nghìn giáo viên. Các địa phương cần tính toán cụ thể số lượng giáo viên cần tuyển theo nhu cầu từng năm, ưu tiên tuyển dụng giáo viên tiểu học, giáo viên tiếng Anh, Tin học còn thiếu, hạn chế hoặc không tuyển giáo viên các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, vì các môn học này giáo viên tiểu học đã được đào tạo để dạy.

Căn cứ vào lộ trình triển khai, bắt đầu từ năm học 2021-2022 đến năm học 2023-2024, mỗi năm học sẽ phải tuyển bổ sung khoảng trên dưới 2 nghìn giáo viên tiếng Anh và trên dưới 2 nghìn giáo viên Tin học. Đồng thời, rà soát để tuyển dụng số giáo viên tiếng Anh, Tin học đang còn trong diện hợp đồng lao động (hiện tại, cả nước thiếu khoảng 5616 GV tiếng Anh, 5607 GV Tin học ở tiểu học).

2. Cấp trung học cơ sở

| Lớp | Tổng số giáo viên hiện có | Nhu cầu giáo viên để thực hiện CTGDPT mới (so với số giáo viên hiện có) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
|  |  | TS giáo viên | Thừa /thiếu | TS giáo viên | Thừa /thiếu | TS giáo viên | Thừa /thiếu | TS giáo viên | Thừa /thiếu | TS giáo viên | Thừa /thiếu |
| Lớp 6 | 81.893 |  |  | 75.683 | + 6210 | 75.683 |  | 75.683 |  | 75.683 |  |
| Lớp 7 | 79.659 |  |  | 79.659 |  | 73.618 | + 6041 | 73.681 |  | 73.681 |  |
| Lớp 8 | 78.931 |  |  | 78.931 |  | 78.931 |  | 73.959 | + 4972 | 73.959 |  |
| Lớp 9 | 70.470 |  |  | 70.470 |  | 70.470 |  | 70.470 |  | 66.030 | + 4440 |
| Cộng: | 310.953 |  |  | 304.743 | + 6210 | 298.702 | + 12251 | 293.730 | + 17223 | 289.290 | + 21663 |

Nhận xét:

Nhu cầu về giáo viên THCS cần có để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới theo lộ trình về cơ bản không có sự biến động tăng/giảm về số lượng cũng như cơ cấu giáo viên theo môn học.

Bình quân 1 năm có 2% giáo viên THCS nghỉ hưu, tương đương với 6219 giáo viên, như vậy số GV tuyển bổ sung thay thế nghỉ hưu là 3110 GV, cộng với số giáo viên cần tuyển mới do tăng quy mô học sinh là 1.250 GV; so với số giáo viên THCS đang thừa là 9246 GV (tính đến thời điểm tháng 11/2017) thì các địa phương cần tính toán cụ thể số lượng giáo viên cần tuyển mới, trong đó ưu tiên tuyển GV cho những môn học còn thiếu; đối với các địa phương đang thừa giáo viên, trong khoảng 3 năm học tới, có thể tạm dừng tuyển mới để giải quyết dứt điểm tình trạng thừa giáo viên. Đồng thời, rà soát, sắp xếp, điều tiết giáo viên hợp lý giữa các trường trên cùng địa bàn để bảo đảm hợp lý về số lượng giáo viên và cơ cấu môn học cho từng trường THCS theo số lượng hiện có.

Đối với giáo viên dạy môn Tin học trong CT mới (theo CT hiện hành là môn học tự chọn) đã được bố trí cơ bản là đủ cho các trường THCS. Tuy nhiên, các địa phương cần rà soát để xác định giáo viên đã được tuyển dụng (biên chế), giáo viên hợp đồng để có phương án tuyển dụng ngay từ năm học 2018-2019.

3. Cấp trung học phổ thông

| Lớp | Tổng số giáo viên hiện có | Nhu cầu giáo viên để thực hiện CTGDPT mới (so với số giáo viên hiện có) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
|  |  | TS giáo viên | Thừa /thiếu | TS giáo viên | Thừa /thiếu | TS giáo viên | Thừa /thiếu | TS giáo viên | Thừa /thiếu | TS giáo viên | Thừa /thiếu |
| Lớp 10 | 52.723 |  |  |  |  | 48.215 | + 4508 | 48.215 |  | 48.215 |  |
| Lớp 11 | 51.344 |  |  |  |  | 51.344 |  | 46.957 | + 4387 | 46.957 |  |
| Lớp 12 | 46.654 |  |  |  |  | 46.654 |  | 46.654 |  | 46.675 | - 21 |
| Cộng | 150.721 |  |  |  |  | 146.213 | + 4508 | 141.826 | + 8895 | 141.847 | + 8874 |

Nhận xét:

Nhu cầu về số lượng giáo viên THPT cần có để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới theo lộ trình về cơ bản không có sự biến động tăng/giảm nhiều về số lượng cũng như cơ cấu giáo viên theo môn học.

Bình quân 1 năm có 2% số giáo viên nghỉ hưu, tương đương với khoảng 3014 giáo viên, số được tuyển mới bổ sung thay thế giáo viên nghỉ hưu hàng năm sẽ khoảng 1507 giáo viên, cộng với số giáo viên cần tuyển mới do tăng quy mô học sinh là 2.250 GV. Trên cơ sở số giáo viên thừa khoảng 8874 giáo viên THPT khi thực hiện CTGDPT mới, các địa phương cần tính toán nhu cầu tuyển mới GVTHPT từ nay đến năm 2025 để vừa giải quyết bài toán thừa và nhu cầu tuyển bổ sung, trong đó để ưu tiên tuyển giáo viên dạy môn Nghệ thuật 5400 người (Âm nhạc 2700, Mỹ thuật 2700) để bắt đầu dạy từ năm 2021.

PHỤ LỤC 3 Bảng thống kê cơ sở vật chất cơ sở giáo dục phổ thông công lập năm học 2016 - 2017

# I. CẤP TIỂU HỌC

| STT | Tỉnh/Thành phố | Số trường | Số lớp | Số học sinh | Phòng học | Thiết bị dạy học |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Tổng số | Kiên cố | Bán kiên cố | Nhờ/ mượn /tạm | Số bộ hiện có | Số bộ cần bổ sung | Tỷ lệ đáp ứng (%) |
|  |  |  |  |  |  |  | Số lượng | Tỷ lệ (%) | Số lượng | Tỷ lệ (%) |  |  |  |
|  | Toàn quốc | 15 050 | 269 930 | 7 564 219 | 239 649 | 164 614 | 63 318 | 26,4 | 11 717 | 4,9 | 176 248 | 138 251 | 56,0 |
|  | Miền núi phía Bắc | 2 951 | 51 715 | 1 103 322 | 48 605 | 26 674 | 15 353 | 31,6 | 6 578 | 13,5 | 26 884 | 28 102 | 48,9 |
| 1 | Hà Giang | 197 | 4 745 | 86 539 | 4 049 | 1 026 | 2 321 | 57,3 | 702 | 17,3 | 2 278 | 2 721 | 45,6 |
| 2 | Tuyên Quang | 149 | 3 004 | 63 841 | 2 598 | 700 | 1 274 | 49,0 | 624 | 24,0 | 1 426 | 1 860 | 43,4 |
| 3 | Cao Bằng | 245 | 3 005 | 42 964 | 3 005 | 1 274 | 1 381 | 46,0 | 350 | 11,6 | 1 445 | 1 676 | 46,3 |
| 4 | Lạng Sơn | 225 | 3 404 | 91 487 | 3 328 | 2 017 | 981 | 29,5 | 330 | 9,9 | 1 678 | 2 154 | 43,8 |
| 5 | Lào Cai | 235 | 3 935 | 73 272 | 3 935 | 1 951 | 1 351 | 34,3 | 633 | 16,1 | 2 118 | 1 673 | 55,9 |
| 6 | Yên Bái | 185 | 2 940 | 72 766 | 2 915 | 1 892 | 526 | 18,0 | 497 | 17,0 | 1 039 | 2 089 | 33,2 |
| 7 | Thái Nguyên | 225 | 3 404 | 91 487 | 3 020 | 1 654 | 1 116 | 37,0 | 250 | 8,3 | 2 050 | 1 782 | 53,5 |
| 8 | Bắc Cạn | 112 | 1 489 | 23 898 | 1 489 | 477 | 891 | 59,8 | 121 | 8,1 | 659 | 860 | 43,4 |
| 9 | Phú Thọ | 299 | 4 470 | 114 053 | 4 389 | 3 646 | 675 | 15,4 | 68 | 1,5 | 2 349 | 2 820 | 45,4 |
| 10 | Bắc Giang | 259 | 5 033 | 132 581 | 4 849 | 4 119 | 549 | 11,3 | 181 | 3,7 | 2 832 | 3 013 | 48,5 |
| 11 | Hòa Bình | 212 | 4 066 | 65 747 | 2 877 | 2 242 | 461 | 16,0 | 174 | 6,0 | 2 834 | 1 266 | 69,1 |
| 12 | Sơn La | 289 | 6 312 | 128 642 | 6 312 | 2 722 | 2 267 | 35,9 | 1 323 | 21,0 | 2 298 | 4 072 | 36,1 |
| 13 | Lai Châu | 144 | 2 755 | 51 450 | 2 686 | 1 299 | 822 | 30,6 | 565 | 21,0 | 1 314 | 1 412 | 48,2 |
| 14 | Điện Biên | 175 | 3 153 | 64 595 | 3 153 | 1 655 | 738 | 23,4 | 760 | 24,1 | 2 564 | 704 | 78,5 |
|  | Đồng bằng Bắc Bộ | 2 719 | 50 220 | 1 662 745 | 46 903 | 42 788 | 3 438 | 7,3 | 677 | 1,4 | 33 214 | 24 312 | 57,7 |
| 15 | Hà Nội | 669 | 14 572 | 583 068 | 13 023 | 12 649 | 227 | 1,7 | 147 | 1,1 | 8 324 | 8 321 | 50,0 |
| 16 | Hải Phòng | 219 | 4 284 | 144 935 | 4 247 | 4 115 | 132 | 3,1 |  |  | 4 363 | 0 | 100,0 |
| 17 | Quảng Ninh | 191 | 4 149 | 105 196 | 3 313 | 2 536 | 714 | 21,6 | 63 | 1,9 | 2 243 | 2 123 | 51,4 |
| 18 | Hải Dương | 283 | 4 789 | 138 795 | 4 789 | 4 423 | 251 | 5,2 | 115 | 2,4 | 3 183 | 2 252 | 58,6 |
| 19 | Hưng Yên | 170 | 2 923 | 90 461 | 2 674 | 2 403 | 232 | 8,7 | 39 | 1,5 | 1 963 | 1 322 | 59,7 |
| 20 | Vĩnh Phúc | 174 | 3 000 | 97 050 | 2 967 | 2 782 | 149 | 5,0 | 36 | 1,2 | 1 808 | 1 634 | 52,5 |
| 21 | Bắc Ninh | 154 | 2 991 | 97 543 | 2 991 | 2 393 | 571 | 19,1 | 27 | 0,9 | 3 668 | 1 548 | 70,3 |
| 22 | Hà Nam | 121 | 2 138 | 62 317 | 2 138 | 1 996 | 120 | 5,6 | 22 | 1,0 | 1 741 | 582 | 75,0 |
| 23 | Nam Định | 293 | 4 708 | 143 414 | 4 489 | 4 138 | 318 | 7,1 | 33 | 0,7 | 1 783 | 3 244 | 35,5 |
| 24 | Ninh Bình | 150 | 2 406 | 70 449 | 2 250 | 2 006 | 174 | 7,7 | 70 | 3,1 | 1 507 | 1 240 | 54,9 |
| 25 | Thái Bình | 295 | 4 260 | 129 517 | 4 022 | 3 347 | 550 | 13,7 | 125 | 3,1 | 2 631 | 2 046 | 56,3 |
|  | Bắc Trung Bộ | 2 125 | 31 719 | 808 922 | 29 646 | 20 996 | 7 263 | 24,5 | 1 387 | 4,7 | 15 658 | 18 704 | 45,6 |
| 26 | Thanh Hóa | 720 | 9 908 | 250 695 | 9 908 | 7 473 | 2 014 | 20,3 | 421 | 4,2 | 2 592 | 8 038 | 24,4 |
| 27 | Nghệ An | 543 | 9 326 | 239 967 | 8 816 | 5 439 | 2 652 | 30,1 | 725 | 8,2 | 5 689 | 5 065 | 52,9 |
| 28 | Hà Tĩnh | 261 | 3 729 | 99 079 | 3 792 | 3 104 | 659 | 17,4 | 29 | 0,8 | 1 884 | 2 080 | 47,5 |
| 29 | Quảng Bình | 222 | 3 024 | 72 419 | 2 753 | 1 952 | 665 | 24,2 | 136 | 4,9 | 1 506 | 1 623 | 48,1 |
| 30 | Quảng Trị | 155 | 2 550 | 57 134 | 1 593 | 1 071 | 468 | 29,4 | 54 | 3,4 | 1 718 | 918 | 65,2 |
| 31 | Thừa Thiên Huế | 224 | 3 182 | 89 628 | 2 784 | 1 957 | 805 | 28,9 | 22 | 0,8 | 2 269 | 980 | 69,8 |
|  | Duyên hải miền Trung | 1 625 | 28 268 | 766 812 | 23 724 | 15 264 | 7 897 | 33,3 | 563 | 2,4 | 18 978 | 10 189 | 65,1 |
| 32 | Đà Nẵng | 100 | 2 327 | 83 219 | 1 944 | 1 881 | 59 | 3,0 | 4 | 0,2 | 1 108 | 1 623 | 40,6 |
| 33 | Quảng Nam | 282 | 4 629 | 114 715 | 3 946 | 2 132 | 1 595 | 40,4 | 219 | 5,5 | 4 450 | 504 | 89,8 |
| 34 | Quảng Ngãi | 215 | 3 912 | 100 864 | 3 255 | 2 120 | 1 017 | 31,2 | 118 | 3,6 | 2 152 | 1 860 | 53,6 |
| 35 | Bình Định | 243 | 4 563 | 126 095 | 3 879 | 2 497 | 1 352 | 34,9 | 30 | 0,8 | 3 287 | 1 377 | 70,5 |
| 36 | Phú Yên | 167 | 3 061 | 74 196 | 2 496 | 1 196 | 1 261 | 50,5 | 39 | 1,6 | 1 815 | 1 366 | 57,1 |
| 37 | Khánh Hòa | 187 | 3 496 | 100 271 | 3 233 | 2 230 | 965 | 29,8 | 38 | 1,2 | 1 765 | 1 364 | 56,4 |
| 38 | Ninh Thuận | 152 | 2 171 | 56 555 | 1 583 | 1 074 | 475 | 30,0 | 34 | 2,1 | 1 775 | 538 | 76,7 |
| 39 | Bình Thuận | 279 | 4 109 | 110 897 | 3 388 | 2 134 | 1 173 | 34,6 | 81 | 2,4 | 2 625 | 1 558 | 62,8 |
|  | Tây Nguyên | 1 091 | 18 702 | 481 698 | 15 341 | 7 400 | 7 330 | 47,8 | 611 | 4,0 | 11 448 | 8 540 | 57,3 |
| 40 | Đắc Lắc | 424 | 7 171 | 175 909 | 5 134 | 2 384 | 2 628 | 51,2 | 122 | 2,4 | 4 619 | 3 247 | 58,7 |
| 41 | Đăk Nông | 147 | 2 451 | 67 836 | 2 070 | 636 | 1 311 | 63,3 | 123 | 5,9 | 1 090 | 1 608 | 40,4 |
| 42 | Gia Lai | 123 | 2 498 | 62 188 | 2 038 | 985 | 1 017 | 49,9 | 36 | 1,8 | 1 242 | 1 363 | 47,7 |
| 43 | Kon Tum | 145 | 2 522 | 57 274 | 2 518 | 1 121 | 1 289 | 51,2 | 108 | 4,3 | 1 935 | 735 | 72,5 |
| 44 | Lâm Đồng | 252 | 4 060 | 118 491 | 3 581 | 2 274 | 1 085 | 30,3 | 222 | 6,2 | 2 563 | 1 586 | 61,8 |
|  | Đông Nam Bộ | 1 489 | 35 434 | 1 257 691 | 29 072 | 23 708 | 5 122 | 17,6 | 242 | 0,8 | 41 770 | 21 069 | 66,5 |
| 45 | TP.Hồ Chí Minh | 467 | 13 907 | 572 847 | 12 336 | 11 797 | 485 | 3,9 | 54 | 0,4 | 10 710 | 4 792 | 69,1 |
| 46 | Đồng Nai | 296 | 7 154 | 241 945 | 5 049 | 3 442 | 1 541 | 30,5 | 66 | 1,3 | 21 209 | 9 377 | 69,3 |
| 47 | Bình Dương | 147 | 4 271 | 149 485 | 2 558 | 2 164 | 349 | 13,6 | 45 | 1,8 | 3 689 | 2 194 | 62,7 |
| 48 | Bình Phước | 173 | 3 653 | 99 150 | 2 884 | 1 206 | 1 608 | 55,8 | 70 | 2,4 | 3 102 | 631 | 83,1 |
| 49 | Tây Ninh | 262 | 3 341 | 96 934 | 3 306 | 2 295 | 1 004 | 30,4 | 7 | 0,2 | 1 704 | 2 112 | 44,7 |
| 50 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 144 | 3 108 | 97 330 | 2 939 | 2 804 | 135 | 4,6 |  |  | 1 356 | 1 963 | 40,9 |
|  | Đồng bằng sông Cửu long | 3 050 | 53 872 | 1 483 029 | 46 358 | 27 784 | 16 915 | 36,5 | 1 659 | 3,6 | 28 296 | 27 335 | 50,9 |
| 51 | Long An | 259 | 4 421 | 130 708 | 2 684 | 1 602 | 999 | 37,2 | 83 | 3,1 | 2 685 | 1 918 | 58,3 |
| 52 | Tiền Giang | 225 | 4 495 | 139 346 | 3 936 | 3 090 | 800 | 20,3 | 46 | 1,2 | 1 773 | 2 449 | 42,0 |
| 53 | Bến Tre | 190 | 3 184 | 90 985 | 2 699 | 1 670 | 989 | 36,6 | 40 | 1,5 | 2 289 | 1 491 | 60,5 |
| 54 | Trà Vinh | 212 | 3 294 | 80 782 | 2 725 | 1 632 | 992 | 36,4 | 101 | 3,7 | 1 240 | 2 185 | 36,2 |
| 55 | Vĩnh Long | 205 | 2 919 | 80 902 | 2 641 | 1 412 | 1 205 | 45,6 | 24 | 0,9 | 1 049 | 1 994 | 34,5 |
| 56 | Cần Thơ | 180 | 3 096 | 98 119 | 2 625 | 1 637 | 946 | 36,0 | 42 | 1,6 | 2 290 | 1 052 | 68,5 |
| 57 | Hậu Giang | 131 | 2 045 | 54 493 | 1 615 | 662 | 861 | 53,3 | 92 | 5,7 | 1 582 | 549 | 74,2 |
| 58 | Sóc Trăng | 293 | 4 570 | 118 875 | 4 570 | 3 697 | 379 | 8,3 | 494 | 10,8 | 2 058 | 2 672 | 43,5 |
| 59 | An Giang | 338 | 6 631 | 197 119 | 5 842 | 3 514 | 1 959 | 33,5 | 369 | 6,3 | 3 612 | 3 138 | 53,5 |
| 60 | Đồng Tháp | 330 | 5 465 | 146 418 | 4 799 | 3 004 | 1 579 | 32,9 | 216 | 4,5 | 1 898 | 3 949 | 32,5 |
| 61 | Kiên Giang | 294 | 6 499 | 159 887 | 5 401 | 2 599 | 2 678 | 49,6 | 124 | 2,3 | 4 121 | 2 513 | 62,1 |
| 62 | Bạc Liêu | 126 | 2 504 | 76 593 | 2 117 | 1 205 | 907 | 42,8 | 5 | 0,2 | 1 288 | 1 310 | 49,6 |
| 63 | Cà Mau | 267 | 4 749 | 108 802 | 4 704 | 2 060 | 2 621 | 55,7 | 23 | 0,5 | 2 413 | 2 113 | 53,3 |

# II. CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

| STT | Tỉnh/Thành phố | Số trường | Số lớp | Số học sinh | Phòng học | Thiết bị dạy học |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Tổng số | Kiên cố | Bán kiên cố | Nhờ/ mượn /tạm | Số bộ hiện có | Số bộ cần bổ sung | Tỷ lệ đáp ứng (%) |
|  |  |  |  |  |  |  | Số lượng | Tỷ lệ (%) | Số lượng | Tỷ lệ (%) |  |  |  |
|  | Toàn quốc | 10 697 | 146 910 | 5 013 473 | 126 339 | 108 322 | 14 758 | 11,7 | 3 259 | 2,6 | 21 430 | 17 811 | 54,6 |
|  | Miền núi phía Bắc | 2 638 | 25 060 | 709 366 | 23 371 | 20 209 | 2 140 | 9,2 | 1 022 | 4,4 | 3 277 | 3 308 | 49,8 |
| 1 | Hà Giang | 201 | 1 786 | 49 105 | 1 786 | 1 690 | 74 | 4,1 | 22 | 1,2 | 217 | 296 | 42,3 |
| 2 | Tuyên Quang | 155 | 1 681 | 53 443 | 1 507 | 1 118 | 286 | 19,0 | 103 | 6,8 | 184 | 211 | 46,7 |
| 3 | Cao Bằng | 190 | 2 290 | 25 804 | 1 307 | 1 137 | 132 | 10,1 | 38 | 2,9 | 422 | 179 | 70,2 |
| 4 | Lạng Sơn | 229 | 1 638 | 42 516 | 1 603 | 1 355 | 205 | 12,8 | 43 | 2,7 | 173 | 260 | 39,9 |
| 5 | Lào Cai | 192 | 1 457 | 42 586 | 1 452 | 1 219 | 120 | 8,3 | 113 | 7,8 | 280 | 149 | 65,3 |
| 6 | Yên Bái | 186 | 1 549 | 51 057 | 1 433 | 1 274 | 74 | 5,2 | 85 | 5,9 | 198 | 223 | 47,0 |
| 7 | Thái Nguyên | 187 | 1 822 | 63 005 | 1 744 | 1 253 | 419 | 24,0 | 72 | 4,1 | 210 | 280 | 42,9 |
| 8 | Bắc Cạn | 101 | 629 | 17 031 | 629 | 527 | 92 | 14,6 | 10 | 1,6 | 113 | 53 | 67,9 |
| 9 | Phú Thọ | 258 | 2 456 | 74 162 | 2 456 | 2 355 | 93 | 3,8 | 8 | 0,3 | 341 | 344 | 49,8 |
| 10 | Bắc Giang | 240 | 3 103 | 93 972 | 2 974 | 2 740 | 183 | 6,2 | 51 | 1,7 | 414 | 444 | 48,2 |
| 11 | Hòa Bình | 230 | 1 800 | 46 268 | 1 800 | 1 586 | 154 | 8,6 | 60 | 3,3 | 234 | 249 | 48,5 |
| 12 | Sơn La | 239 | 2 504 | 78 876 | 2 504 | 2 161 | 161 | 6,4 | 182 | 7,3 | 255 | 434 | 37,1 |
| 13 | Lai Châu | 116 | 1 027 | 31 011 | 1 027 | 882 | 44 | 4,3 | 101 | 9,8 | 118 | 162 | 42,0 |
| 14 | Điện Biên | 114 | 1 318 | 40 530 | 1 149 | 912 | 103 | 9,0 | 134 | 11,7 | 118 | 24 | 83,0 |
|  | Đồng bằng Bắc Bộ | 2 472 | 30 412 | 1 067 151 | 30 105 | 27 114 | 2 515 | 8,4 | 476 | 1,6 | 4 932 | 3 495 | 58,5 |
| 15 | Hà Nội | 584 | 9 236 | 338 931 | 9 263 | 7 608 | 1 443 | 15,6 | 212 | 2,3 | 1 401 | 1 281 | 52,2 |
| 16 | Hải Phòng | 204 | 2 392 | 96 829 | 2 392 | 2 307 | 85 | 3,6 | 0 | 0,0 | 603 | 0 | 100,0 |
| 17 | Quảng Ninh | 189 | 1 990 | 66 293 | 1 914 | 1 788 | 106 | 5,5 | 20 | 1,0 | 251 | 324 | 43,7 |
| 18 | Hải Dương | 272 | 2 809 | 91 368 | 2 679 | 2 499 | 134 | 5,0 | 46 | 1,7 | 435 | 338 | 56,3 |
| 19 | Hưng Yên | 171 | 1 749 | 59 686 | 1 721 | 1 615 | 93 | 5,4 | 13 | 0,8 | 274 | 232 | 54,2 |
| 20 | Vĩnh Phúc | 146 | 1 684 | 57 965 | 1 684 | 1 622 | 43 | 2,6 | 19 | 1,1 | 350 | 162 | 68,4 |
| 21 | Bắc Ninh | 135 | 1 858 | 66 171 | 1 826 | 1 784 | 38 | 2,1 | 4 | 0,2 | 288 | 218 | 57,0 |
| 22 | Hà Nam | 118 | 1 274 | 43 720 | 1 274 | 1 248 | 12 | 0,9 | 14 | 1,1 | 213 | 125 | 63,0 |
| 23 | Nam Định | 242 | 2 954 | 103 356 | 2 954 | 2 845 | 108 | 3,7 | 1 | 0,0 | 458 | 316 | 59,1 |
| 24 | Ninh Bình | 142 | 1 482 | 48 652 | 1 476 | 1 352 | 76 | 5,1 | 48 | 3,3 | 252 | 146 | 63,3 |
| 25 | Thái Bình | 269 | 2 984 | 94 180 | 2 922 | 2 446 | 377 | 12,9 | 99 | 3,4 | 406 | 352 | 53,6 |
|  | Bắc Trung Bộ | 1 641 | 18 780 | 588 573 | 16 877 | 14 345 | 2 243 | 13,3 | 289 | 1,7 | 2 278 | 2 619 | 46,5 |
| 26 | Thanh Hóa | 649 | 5 456 | 175 956 | 5 456 | 5 010 | 376 | 6,9 | 70 | 1,3 | 460 | 1 000 | 31,5 |
| 27 | Nghệ An | 408 | 5 913 | 174 351 | 5 647 | 4 512 | 992 | 17,6 | 143 | 2,5 | 874 | 735 | 54,3 |
| 28 | Hà Tĩnh | 150 | 2 400 | 74 767 | 2 309 | 2 057 | 233 | 10,1 | 19 | 0,8 | 251 | 273 | 48,0 |
| 29 | Quảng Bình | 172 | 1 736 | 52 841 | 1 517 | 1 172 | 302 | 19,9 | 43 | 2,8 | 339 | 120 | 73,9 |
| 30 | Quảng Trị | 130 | 1 311 | 42 530 | 612 | 522 | 90 | 14,7 | 0 | 0,0 | 102 | 259 | 28,2 |
| 31 | Thừa Thiên Huế | 132 | 1 964 | 68 128 | 1 336 | 1 072 | 250 | 18,7 | 14 | 1,0 | 251 | 232 | 51,9 |
|  | Duyên hải miền Trung | 1 021 | 16 364 | 553 836 | 12 418 | 10 795 | 1 576 | 12,7 | 47 | 0,4 | 2 646 | 1 502 | 63,8 |
| 32 | Đà Nẵng | 56 | 1 338 | 52 164 | 1 018 | 1 003 | 15 | 1,5 | 0 | 0,0 | 199 | 187 | 51,7 |
| 33 | Quảng Nam | 215 | 2 600 | 87 227 | 1 767 | 1 468 | 282 | 16,0 | 17 | 1,0 | 565 | 117 | 82,9 |
| 34 | Quảng Ngãi | 189 | 2 227 | 71 945 | 1 837 | 1 506 | 318 | 17,3 | 13 | 0,7 | 300 | 286 | 51,2 |
| 35 | Bình Định | 146 | 2 623 | 93 197 | 2 060 | 1 855 | 205 | 10,0 | 0 | 0,0 | 496 | 197 | 71,6 |
| 36 | Phú Yên | 106 | 1 739 | 58 128 | 970 | 767 | 203 | 20,9 | 0 | 0,0 | 251 | 189 | 57,0 |
| 37 | Khánh Hòa | 117 | 2 267 | 75 406 | 1 734 | 1 604 | 126 | 7,3 | 4 | 0,2 | 367 | 239 | 60,6 |
| 38 | Ninh Thuận | 64 | 1 098 | 36 901 | 1 098 | 1 062 | 31 | 2,8 | 5 | 0,5 | 20 | 60 | 25,2 |
| 39 | Bình Thuận | 128 | 2 472 | 78 868 | 1 934 | 1 530 | 396 | 20,5 | 8 | 0,4 | 447 | 228 | 66,3 |
|  | Tây Nguyên | 674 | 9 410 | 327 456 | 8 811 | 5 762 | 2 225 | 25,3 | 824 | 9,4 | 1 736 | 763 | 69,5 |
| 40 | Đắc Lắc | 232 | 3 722 | 120 788 | 3 722 | 1 686 | 1 276 | 34,3 | 760 | 20,4 | 764 | 232 | 76,7 |
| 41 | Đăk Nông | 78 | 1 124 | 37 980 | 1 053 | 719 | 326 | 31,0 | 8 | 0,8 | 117 | 208 | 36,0 |
| 42 | Gia Lai | 110 | 1 003 | 34 527 | 986 | 868 | 117 | 11,9 | 1 | 0,1 | 143 | 117 | 55,0 |
| 43 | Kon Tum | 105 | 1 173 | 37 102 | 1 153 | 948 | 199 | 17,3 | 6 | 0,5 | 173 | 120 | 59,0 |
| 44 | Lâm Đồng | 149 | 2 388 | 97 059 | 1 897 | 1 541 | 307 | 16,2 | 49 | 2,6 | 540 | 86 | 86,3 |
|  | Đông Nam Bộ | 799 | 20 145 | 780 447 | 16 268 | 15 236 | 974 | 6,0 | 58 | 0,4 | 3 106 | 2 499 | 55,4 |
| 45 | TP.Hồ Chí Minh | 258 | 8 679 | 371 489 | 7 348 | 7 206 | 120 | 1,6 | 22 | 0,3 | 1 798 | 951 | 65,4 |
| 46 | Đồng Nai | 170 | 3 809 | 146 817 | 2 808 | 2 507 | 299 | 10,6 | 2 | 0,1 | 365 | 536 | 40,5 |
| 47 | Bình Dương | 70 | 2 119 | 74 172 | 1 211 | 1 114 | 78 | 6,4 | 19 | 1,6 | 448 | 397 | 53,0 |
| 48 | Bình Phước | 107 | 1 858 | 61 266 | 1 267 | 985 | 267 | 21,1 | 15 | 1,2 | 107 | 107 | 50,0 |
| 49 | Tây Ninh | 107 | 1 608 | 60 024 | 1 608 | 1 398 | 210 | 13,1 | 0 | 0,0 | 150 | 192 | 43,9 |
| 50 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 87 | 2 072 | 66 679 | 2 026 | 2 026 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 238 | 315 | 43,0 |
|  | Đồng bằng sông Cửu long | 1 452 | 26 739 | 986 644 | 18 489 | 14 861 | 3 085 | 16,7 | 543 | 2,9 | 3 455 | 3 626 | 48,8 |
| 51 | Long An | 136 | 2 417 | 90 578 | 1 562 | 1 197 | 343 | 22,0 | 22 | 1,4 | 421 | 239 | 63,8 |
| 52 | Tiền Giang | 126 | 2 687 | 103 441 | 1 870 | 1 636 | 230 | 12,3 | 4 | 0,2 | 230 | 513 | 31,0 |
| 53 | Bến Tre | 133 | 2 081 | 73 187 | 1 438 | 1 094 | 325 | 22,6 | 19 | 1,3 | 340 | 180 | 65,4 |
| 54 | Trà Vinh | 102 | 1 638 | 53 692 | 1 211 | 904 | 263 | 21,7 | 44 | 3,6 | 225 | 230 | 49,5 |
| 55 | Vĩnh Long | 88 | 1 764 | 58 719 | 1 169 | 872 | 245 | 21,0 | 52 | 4,4 | 199 | 272 | 42,3 |
| 56 | Cần Thơ | 64 | 1 559 | 83 904 | 1 033 | 892 | 127 | 12,3 | 14 | 1,4 | 243 | 206 | 54,1 |
| 57 | Hậu Giang | 45 | 815 | 29 697 | 570 | 424 | 121 | 21,2 | 25 | 4,4 | 147 | 70 | 67,7 |
| 58 | Sóc Trăng | 112 | 2 095 | 73 072 | 1 338 | 807 | 381 | 28,5 | 150 | 11,2 | 382 | 212 | 64,3 |
| 59 | An Giang | 156 | 3 233 | 110 300 | 2 505 | 2 261 | 124 | 5,0 | 120 | 4,8 | 370 | 399 | 48,1 |
| 60 | Đồng Tháp | 143 | 2 595 | 97 161 | 1 970 | 1 547 | 346 | 17,6 | 77 | 3,9 | 293 | 384 | 43,3 |
| 61 | Kiên Giang | 166 | 2 750 | 94 887 | 1 756 | 1 378 | 362 | 20,6 | 16 | 0,9 | 207 | 495 | 29,5 |
| 62 | Bạc Liêu | 63 | 1 100 | 42 943 | 821 | 713 | 108 | 13,2 | 0 | 0,0 | 137 | 184 | 42,6 |
| 63 | Cà Mau | 118 | 2 005 | 75 063 | 1 246 | 1 136 | 110 | 8,8 | 0 | 0,0 | 259 | 243 | 51,7 |

# III. CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

| STT | Tỉnh/Thành phố | Số trường | Số lớp | Số học sinh | Phòng học | Thiết bị dạy học |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Tổng số | Kiên cố | Bán kiên cố | Nhờ/ mượn /tạm | Số bộ hiện có | Số bộ cần bổ sung | Tỷ lệ đáp ứng (%) |
|  |  |  |  |  |  |  | Số lượng | Tỷ lệ (%) | Số lượng | Tỷ lệ (%) |  |  |  |
|  | Toàn quốc | 2 349 | 60 084 | 2 305 955 | 53 915 | 50 615 | 2 418 | 4,5 | 882 | 1,6 | 6 820 | 4 955 | 57,9 |
|  | Miền núi phía Bắc | 411 | 8 340 | 302 896 | 7 747 | 7 241 | 291 | 3,8 | 215 | 2,8 | 642 | 599 | 51,8 |
| 1 | Hà Giang | 32 | 506 | 16 422 | 506 | 461 | 19 | 3,8 | 26 | 5,1 | 25 | 33 | 43,4 |
| 2 | Tuyên Quang | 30 | 650 | 23 364 | 607 | 517 | 42 | 6,9 | 48 | 7,9 | 83 | 51 | 61,9 |
| 3 | Cao Bằng | 30 | 371 | 12 436 | 371 | 365 | 6 | 1,6 | 0 | 0,0 | 50 | 34 | 59,6 |
| 4 | Lạng Sơn | 23 | 692 | 23 773 | 513 | 487 | 15 | 2,9 | 11 | 2,1 | 68 | 73 | 48,2 |
| 5 | Lào Cai | 32 | 505 | 17 017 | 505 | 497 | 6 | 1,2 | 2 | 0,4 | 47 | 67 | 41,1 |
| 6 | Yên Bái | 27 | 504 | 19 497 | 468 | 395 | 66 | 14,1 | 7 | 1,5 | 19 | 36 | 34,3 |
| 7 | Thái Nguyên | 29 | 835 | 33 605 | 651 | 599 | 7 | 1,1 | 45 | 6,9 | 43 | 46 | 48,1 |
| 8 | Bắc Cạn | 14 | 238 | 7 904 | 238 | 203 | 13 | 5,5 | 22 | 9,2 | 34 | 16 | 67,5 |
| 9 | Phú Thọ | 35 | 798 | 30 206 | 798 | 782 | 16 | 2,0 | 0 | 0,0 | 25 | 46 | 35,0 |
| 10 | Bắc Giang | 37 | 1 121 | 45 266 | 982 | 945 | 25 | 2,5 | 12 | 1,2 | 44 | 23 | 65,9 |
| 11 | Hòa Bình | 38 | 677 | 23 836 | 677 | 641 | 24 | 3,5 | 12 | 1,8 | 71 | 71 | 50,0 |
| 12 | Sơn La | 32 | 674 | 25 797 | 674 | 624 | 38 | 5,6 | 12 | 1,8 | 91 | 70 | 56,7 |
| 13 | Lai Châu | 21 | 264 | 8 579 | 264 | 240 | 8 | 3,0 | 16 | 6,1 | 14 | 24 | 36,0 |
| 14 | Điện Biên | 31 | 505 | 15 194 | 493 | 485 | 6 | 1,2 | 2 | 0,4 | 29 | 8 | 77,4 |
|  | Đồng bằng Bắc Bộ | 474 | 12 676 | 525 154 | 11 433 | 10 863 | 340 | 3,0 | 230 | 2,0 | 1 095 | 1 122 | 49,4 |
| 15 | Hà Nội | 109 | 3 709 | 154 524 | 2 931 | 2 831 | 57 | 1,9 | 43 | 1,5 | 92 | 511 | 15,2 |
| 16 | Hải Phòng | 57 | 1 191 | 51 649 | 1 191 | 998 | 67 | 5,6 | 126 | 10,6 | 248 | 0 | 100,0 |
| 17 | Quảng Ninh | 36 | 624 | 21 441 | 585 | 574 | 11 | 1,9 | 0 | 0,0 | 88 | 35 | 71,3 |
| 18 | Hải Dương | 41 | 1 100 | 44 576 | 1 034 | 967 | 36 | 3,5 | 31 | 3,0 | 87 | 72 | 54,9 |
| 19 | Hưng Yên | 26 | 703 | 27 150 | 703 | 658 | 45 | 6,4 | 0 | 0,0 | 66 | 81 | 45,1 |
| 20 | Vĩnh Phúc | 39 | 812 | 28 819 | 812 | 812 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 161 | 0,0 |
| 21 | Bắc Ninh | 35 | 913 | 35 768 | 859 | 839 | 12 | 1,4 | 8 | 0,9 | 229 | 43 | 84,2 |
| 22 | Hà Nam | 23 | 551 | 23 601 | 551 | 548 | 3 | 0,5 | 0 | 0,0 | 22 | 34 | 39,8 |
| 23 | Nam Định | 45 | 1 211 | 57 172 | 1 211 | 1 148 | 63 | 5,2 | 0 | 0,0 | 19 | 39 | 33,0 |
| 24 | Ninh Bình | 24 | 636 | 23 586 | 636 | 629 | 7 | 1,1 | 0 | 0,0 | 86 | 43 | 66,6 |
| 25 | Thái Bình | 39 | 1 226 | 56 868 | 920 | 859 | 39 | 4,2 | 22 | 2,4 | 157 | 103 | 60,3 |
|  | Bắc Trung Bộ | 339 | 8 393 | 327 482 | 7 600 | 7 047 | 441 | 5,8 | 112 | 1,5 | 794 | 853 | 48,2 |
| 26 | Thanh Hóa | 107 | 2 303 | 99 991 | 2 303 | 2 125 | 147 | 6,4 | 31 | 1,3 | 162 | 400 | 28,8 |
| 27 | Nghệ An | 90 | 2 486 | 91 977 | 2 485 | 2 248 | 185 | 7,4 | 52 | 2,1 | 376 | 121 | 75,7 |
| 28 | Hà Tĩnh | 39 | 1 149 | 44 908 | 1 149 | 1 110 | 35 | 3,0 | 4 | 0,3 | 29 | 37 | 43,5 |
| 29 | Quảng Bình | 35 | 779 | 28 869 | 593 | 557 | 31 | 5,2 | 5 | 0,8 | 106 | 60 | 63,8 |
| 30 | Quảng Trị | 32 | 645 | 23 579 | 455 | 439 | 0 | 0,0 | 16 | 3,5 | 71 | 73 | 49,3 |
| 31 | Thừa Thiên Huế | 36 | 1 031 | 38 158 | 615 | 568 | 43 | 7,0 | 4 | 0,7 | 49 | 162 | 23,4 |
|  | Duyên hải miền Trung | 258 | 7 338 | 285 243 | 5 708 | 5 479 | 182 | 3,2 | 47 | 0,8 | 922 | 537 | 63,2 |
| 32 | Đà Nẵng | 19 | 689 | 27 956 | 412 | 410 | 2 | 0,5 | 0 | 0,0 | 83 | 63 | 57,0 |
| 33 | Quảng Nam | 51 | 1 345 | 54 941 | 877 | 751 | 110 | 12,5 | 16 | 1,8 | 82 | 57 | 58,9 |
| 34 | Quảng Ngãi | 36 | 949 | 36 852 | 949 | 913 | 28 | 3,0 | 8 | 0,8 | 128 | 74 | 63,5 |
| 35 | Bình Định | 51 | 1 331 | 53 432 | 1 302 | 1 265 | 22 | 1,7 | 15 | 1,2 | 308 | 116 | 72,7 |
| 36 | Phú Yên | 31 | 782 | 30 313 | 455 | 440 | 15 | 3,3 | 0 | 0,0 | 86 | 74 | 53,5 |
| 37 | Khánh Hòa | 26 | 859 | 32 084 | 595 | 587 | 5 | 0,8 | 3 | 0,5 | 64 | 130 | 32,9 |
| 38 | Ninh Thuận | 18 | 431 | 16 169 | 356 | 351 | 0 | 0,0 | 5 | 1,4 | 0 | 0 |  |
| 39 | Bình Thuận | 26 | 952 | 33 496 | 762 | 762 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 171 | 23 | 88,1 |
|  | Tây Nguyên | 168 | 4 374 | 161 013 | 4 117 | 3 982 | 119 | 2,9 | 16 | 0,4 | 592 | 258 | 69,7 |
| 40 | Đắc Lắc | 54 | 1 610 | 59 930 | 1 610 | 1 565 | 35 | 2,2 | 10 | 0,6 | 339 | 95 | 78,2 |
| 41 | Đăk Nông | 33 | 374 | 13 607 | 374 | 359 | 15 | 4,0 | 0 | 0,0 | 42 | 35 | 54,9 |
| 42 | Gia Lai | 0 | 705 | 28 197 | 504 | 489 | 14 | 2,8 | 1 | 0,2 | 96 | 58 | 62,4 |
| 43 | Kon Tum | 26 | 400 | 13 347 | 388 | 387 | 0 | 0,0 | 1 | 0,3 | 64 | 21 | 74,8 |
| 44 | Lâm Đồng | 55 | 1 285 | 45 932 | 1 241 | 1 182 | 55 | 4,4 | 4 | 0,3 | 51 | 49 | 51,0 |
|  | Đông Nam Bộ | 275 | 8 340 | 319 359 | 7 907 | 7 795 | 91 | 1,2 | 21 | 0,3 | 1 849 | 444 | 80,6 |
| 45 | TP.Hồ Chí Minh | 105 | 3 936 | 162 321 | 3 773 | 3 764 | 9 | 0,2 | 0 | 0,0 | 1 294 | 127 | 91,1 |
| 46 | Đồng Nai | 45 | 1 347 | 51 675 | 1 134 | 1 122 | 6 | 0,5 | 6 | 0,5 | 268 | 0 | 100,0 |
| 47 | Bình Dương | 28 | 678 | 23 738 | 649 | 644 | 5 | 0,8 | 0 | 0,0 | 157 | 51 | 75,5 |
| 48 | Bình Phước | 33 | 833 | 26 884 | 805 | 739 | 51 | 6,3 | 15 | 1,9 | 20 | 10 | 66,0 |
| 49 | Tây Ninh | 31 | 605 | 23 387 | 605 | 595 | 10 | 1,7 | 0 | 0,0 | 82 | 62 | 56,9 |
| 50 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 33 | 941 | 31 354 | 941 | 931 | 10 | 1,1 | 0 | 0,0 | 28 | 194 | 12,6 |
|  | Đồng bằng sông Cửu long | 424 | 10 623 | 384 808 | 9 403 | 8 208 | 954 | 10,1 | 241 | 2,6 | 926 | 1 142 | 44,8 |
| 51 | Long An | 41 | 931 | 35 732 | 795 | 649 | 136 | 17,1 | 10 | 1,3 | 126 | 97 | 56,5 |
| 52 | Tiền Giang | 37 | 1 106 | 43 142 | 821 | 781 | 38 | 4,6 | 2 | 0,2 | 122 | 138 | 47,0 |
| 53 | Bến Tre | 0 | 704 | 26 833 | 683 | 645 | 30 | 4,4 | 8 | 1,2 | 64 | 86 | 42,5 |
| 54 | Trà Vinh | 34 | 741 | 22 154 | 599 | 543 | 23 | 3,8 | 33 | 5,5 | 25 | 36 | 40,6 |
| 55 | Vĩnh Long | 31 | 815 | 27 798 | 700 | 694 | 6 | 0,9 | 0 | 0,0 | 32 | 161 | 16,3 |
| 56 | Cần Thơ | 29 | 681 | 24 786 | 629 | 613 | 14 | 2,2 | 2 | 0,3 | 85 | 104 | 44,9 |
| 57 | Hậu Giang | 24 | 532 | 19 948 | 483 | 413 | 68 | 14,1 | 2 | 0,4 | 61 | 51 | 54,4 |
| 58 | Sóc Trăng | 37 | 759 | 26 105 | 759 | 414 | 255 | 33,6 | 90 | 11,9 | 60 | 115 | 34,2 |
| 59 | An Giang | 47 | 1 213 | 41 755 | 1 039 | 955 | 74 | 7,1 | 10 | 1,0 | 104 | 82 | 56,1 |
| 60 | Đồng Tháp | 43 | 1 055 | 39 265 | 1 006 | 885 | 99 | 9,8 | 22 | 2,2 | 31 | 32 | 49,2 |
| 61 | Kiên Giang | 49 | 894 | 32 830 | 894 | 760 | 90 | 10,1 | 44 | 4,9 | 139 | 125 | 52,6 |
| 62 | Bạc Liêu | 20 | 487 | 19 598 | 441 | 409 | 28 | 6,3 | 4 | 0,9 | 17 | 20 | 46,3 |
| 63 | Cà Mau | 32 | 705 | 24 862 | 554 | 447 | 93 | 16,8 | 14 | 2,5 | 61 | 94 | 39,4 |

LỘ TRÌNH XÂY DỰNG CT, BIÊN SOẠN SGK MỚI VÀ CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ ÁP DỤNG

GIAI ĐOẠN 2017 - 2024

| STT | Nội dung | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | 2017 | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  |  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| I | XÂY DỰNG CT, BIÊN SOẠN SGK MỚI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ban hành CT GDPT mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Hoàn thiện dự thảo CT môn học | CTC, SSTC | Các Cục, Vụ, Viện, Học viện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Tổ chức lấy ý kiến góp ý cho dự thảo CT môn học |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và các phương tiện khác | Vụ GDTrH, Vụ GDTH, RGEP | Sở GDĐT, cơ sở đào tạo GV, các đơn vị liên quan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Tổ chức hội thảo tại 3 miền Bắc, Trung, Nam. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Gửi văn bản xin ý kiến trực tiếp một số đối tượng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Tổ chức thực nghiệm CT môn học |  | Sở GDĐT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Tổ chức thẩm định CT môn học và thẩm định CT tổng thể (lần 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Giới thiệu thành viên HĐ Quốc gia thẩm định CT môn học | Vụ GDTrH, Vụ GDTH, RGEP | Sở GDĐT, trường SP chủ chốt, các đơn vị liên quan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Tập huấn cho người tham gia thẩm định CT môn học |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Tiến hành thẩm định | Hội đồng quốc gia | Vụ GDTrH, Vụ GDTH, RGEP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Phê duyệt, ban hành CT mới | Bộ GDĐT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Biên soạn SGK mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Chuẩn bị các điều kiện cần thiết |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Ban hành văn bản quy định về biên soạn, thẩm định SGK | Vụ GDTrH Vụ GDTH RGEP | Sở GDĐT, Trường SP chủ chốt, các đơn vị liên quan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Biên soạn tài liệu hướng dẫn biên soạn SGK theo CT mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Thành lập các Hội đồng quốc gia thẩm định SGK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Tập huấn cho người tham gia biên soạn, thẩm định SGK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Bộ GDĐT chỉ đạo tổ chức biên soạn 01 bộ SGK theo CT mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Biên soạn, lấy ý kiến góp ý, thực nghiệm và chỉnh sửa bản thảo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - SGK lớp 1 | Vụ GDTrH, Vụ GDTH, RGEP | Sở GDĐT, cơ sở đào tạo GV, các đơn vị liên quan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - SGK lớp 2, lớp 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - SGK lớp 3, lớp 7, lớp 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - SGK lớp 4, lớp 8, lớp 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - SGK lớp 5, lớp 9, lớp 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Thẩm định: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - SGK lớp 1 | Hội đồng quốc gia thẩm định SGK | Vụ GDTrH, Vụ GDTH, RGEP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - SGK lớp 2, lớp 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - SGK lớp 3, lớp 7, lớp 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - SGK lớp 4, lớp 8, lớp 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - SGK lớp 5, lớp 9, lớp 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Phê duyệt, cho phép sử dụng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - SGK lớp 1 | Bộ GDĐT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - SGK lớp 2, lớp 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - SGK lớp 3, lớp 7, lớp 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - SGK lớp 4, lớp 8, lớp 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - SGK lớp 5, lớp 9, lớp 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Phát hành 1 bộ SGK (do Bộ GDĐT chỉ đạo tổ chức biên soạn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - SGK lớp 1 | Nhà xuất bản | Bộ GDĐT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - SGK lớp 2, lớp 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - SGK lớp 3, lớp 7, lớp 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - SGK lớp 4, lớp 8, lớp 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - SGK lớp 5, lớp 9, lớp 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Các tổ chức, cá nhân biên soạn SGK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Biên soạn bản thảo SGK theo CT mới do Bộ GDĐT ban hành | Các tổ chức, cá nhân | Các nhà xuất bản |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Thẩm định theo tiêu chuẩn SGK do Bộ GDĐT ban hành | HĐ QG thẩm định | Vụ GDTrH, Vụ GDTH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | Chỉnh sửa, hoàn thiện bản thảo SGK sau thẩm định | Các tổ chức, cá nhân | Vụ GDTrH, Vụ GDTH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4 | Phê duyệt, cho phép sử dụng SGK | Bộ GDĐT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục của địa phương |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Xây dựng văn bản hướng dẫn biên soạn, thẩm định tài liệu | Vụ GDTrH, Vụ GDTH | Sở GDĐT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2 | Chỉ đạo tổ chức việc biên soạn, thẩm định tài liệu | UBND tỉnh/TP | Bộ GDĐT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | CHUẨN BỊ ĐỘI NGŨ GV, CBQL ĐỂ DẠY HỌC THEO CT MỚI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng chuẩn và tiêu chuẩn GV, CBQL cốt cán,… | Cục NG | Sở GDĐT, cơ sở đào tạo GV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rà soát, xử lý GV, CBQL theo chuẩn, tiêu chuẩn | Sở GDĐT | Cục NG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Xây dựng, sử dụng hệ thống đào tạo, bồi dưỡng GV qua mạng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Xây dựng hệ thống | Cục NG, ETEP | RGEP, Sở GDĐT, cơ sở đào tạo GV, các đơn vị liên quan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Quản trị duy trì hoạt động của hệ thống |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Bồi dưỡng, tập huấn GV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Xây dựng CT bồi dưỡng GV, CBQL thống nhất cả nước | Trường SP chủ chốt | ETEP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Bồi dưỡng GV dạy các chủ đề liên môn trong môn học tích hợp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Biên soạn tài liệu | Cơ sở đào tạo GV | Cục NG, ETEP Sở GDĐT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Tổ chức các khoá bồi dưỡng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Tập huấn GV để dạy theo CT, SGK mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Biên soạn tài liệu hướng dẫn dạy học theo CT mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Lớp 1 | Cục NG, RGEP | Vụ GDTrH, Vụ GDTH, trường SP chủ chốt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Lớp 2, lớp 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Lớp 3, lớp 7, lớp 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Lớp 4, lớp 8, lớp 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Lớp 5, lớp 9, lớp 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2 | Tập huấn giáo viên cốt cán ở TW để thực hiện CT, SGK mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Lớp 1 | Cục NG, RGEP | Vụ GDTH, Vụ GDTrH, trường SP chủ chốt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Lớp 2, lớp 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Lớp 3, lớp 7, lớp 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Lớp 4, lớp 8, lớp 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Lớp 5, lớp 9, lớp 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3 | Tập huấn giáo viên ở địa phương để thực hiện CT, SGK mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Lớp 1 | Sở GDĐT | Cục NG, cơ sở đào tạo GV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Lớp 2, lớp 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Lớp 3, lớp 7, lớp 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Lớp 4, lớp 8, lớp 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Lớp 5, lớp 9, lớp 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Bồi dưỡng GV hàng năm để đáp ứng chuẩn GV, CBQL | Sở GDĐT | Cục NG, cơ sở đào tạo GV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Đào tạo GV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Xây dựng CT đào tạo GV dạy các môn học CT GDPT mới | Cơ sở đào tạo GV | Vụ GDĐH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Thực hiện CT đào tạo GV các môn Nghệ thuật |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Thực hiện CT đào tạo GV các môn còn thiếu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | CHUẨN BỊ CSVC, TBDH ĐỂ THỰC HIỆN CT, SGK MỚI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Điều chỉnh Đề án Bảo đảm CSVC cho CT GDMN và GDPT | Cục CSVC | Sở GDĐT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tổng rà soát CSVC, TBDH và quy hoạch lại các điểm trường lẻ | Sở GDĐT | Cục CSVC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Xây dựng PA tăng cường CSVC, TBDH của Đề án đảm bảo CSVC giai đoạn 2021-2024 | Cục CSVC | Sở GDĐT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Triển khai thực hiện Đề án (sau khi được phê duyệt) | Sở GDĐT | Cục CSVC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Điều chỉnh quy định chuẩn, tiêu chuẩn CSVC trường, lớp học | Bộ GD&ĐT | Sở GDĐT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Tăng cường chuẩn bị CSVC cho trường, lớp học | Sở GDĐT | Cục CSVC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Tổ chức rà soát nhu cầu tối thiểu về CSVC trường, lớp học | Sở GDĐT | Cục CSVC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Ưu tiên đầu tư CSVC theo hướng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Lớp 1: Phòng học | Sở GDĐT | Cục CSVC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Lớp 2: Phòng học Lớp 6: Phòng học bộ môn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3 | Lớp 3: Phòng học Lớp 7, lớp 10: Phòng học bộ môn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Lớp 4: Phòng học Lớp 8, lớp 11: Phòng học bộ môn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.5 | Lớp 5: Phòng học Lớp 9, lớp 12: Phòng học bộ môn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.6 | Xóa bỏ các phòng học tạm, tranh tre nứa lá, cấp bốn xuống cấp nặng (trong đó ưu tiên cấp tiểu học) | Sở GDĐT | Cục CSVC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Xây dựng danh mục TBDH tối thiểu theo CT mới và mua sắm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Lớp 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Rà soát danh mục TBDH hiện hành | Cục CSVC | Sở GDĐT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | Xây dựng, thẩm định danh mục TBDH mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3 | Xây dựng, thẩm định tiêu chí TBDH mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.4 | Hoàn thiện, ban hành danh mục và tiêu chí TBDH mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Lớp 2 và lớp 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Rà soát danh mục TBDH hiện hành | Cục CSVC | Sở GDĐT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2 | Xây dựng, thẩm định danh mục TBDH mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | Xây dựng, thẩm định tiêu chí TBDH mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.4 | Hoàn thiện, ban hành danh mục và tiêu chí TBDH mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Lớp 3, lớp 7 và lớp 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Rà soát danh mục TBDH hiện hành | Cục CSVC | Sở GDĐT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.2 | Xây dựng, thẩm định danh mục TBDH mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.3 | Xây dựng, thẩm định tiêu chí TBDH mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.4 | Hoàn thiện, ban hành danh mục và tiêu chí TBDH mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Lớp 4, lớp 8 và lớp 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 | Rà soát danh mục TBDH hiện hành | Cục CSVC | Sở GDĐT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.2 | Xây dựng, thẩm định danh mục TBDH mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.3 | Xây dựng, thẩm định tiêu chí TBDH mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.4 | Hoàn thiện, ban hành danh mục và tiêu chí TBDH mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Lớp 5, lớp 9 và lớp 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | Rà soát danh mục TBDH hiện hành | Cục CSVC | Sở GDĐT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.2 | Xây dựng, thẩm định danh mục TBDH mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.3 | Xây dựng, thẩm định tiêu chí TBDH mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.4 | Hoàn thiện, ban hành danh mục và tiêu chí TBDH mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Hướng dẫn và tổ chức mua sắm bổ sung TBDH tối thiểu | Sở GDĐT | Cục CSVC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Footnotes

Quyết định số 404/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Quyết định số 2632/QĐ-GDĐT ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Kế hoạch thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Nghị quyết 88 và Quyết định 404.

Đã tổ chức các đoàn công tác đi trao đổi kinh nghiệm tại Hàn Quốc, Mỹ, Đức, Anh, Úc, Phần Lan, Đan Mạch, Thuỵ Điển…; dịch ra tiếng Việt chương trình Tú tài quốc tế (IB) và chương trình, sách giáo khoa của một số nước như Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Singapore, Malaysia, Hàn Quốc, Trung Quốc, Úc,…

Thông tư số 14/2017/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn, quy trình xây dựng, chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông.

Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể là văn bản quy định những vấn đề chung nhất, có tính chất định hướng của giáo dục phổ thông, bao gồm: quan điểm xây dựng, mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông và mục tiêu chương trình từng cấp học, yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi của học sinh cuối mỗi cấp học, các lĩnh vực giáo dục, hệ thống môn học, thời lượng của từng môn học, định hướng nội dung giáo dục bắt buộc ở từng lĩnh vực giáo dục và phân chia vào các môn học ở từng cấp học đối với tất cả học sinh trên phạm vi toàn quốc, định hướng về phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục, điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông.

Trong đợt xin ý kiến lần 2, Ban Phát triển chương trình tổng thể đã nhận được ý kiến đóng góp của nhiều chuyên gia giáo dục, các nhà khoa học, trong đó có các thành viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo; các tổ chức, cá nhân và 63/63 sở Giáo dục và Đào tạo; đồng thời trên các tờ báo lớn đã có khoảng 200 bài viết và khoảng 400 ý kiến chia sẻ dưới các bài viết.

Đã tổ chức hơn 20 hội thảo lấy ý kiến của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp (Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Giảng dạy Toán học phổ thông, Hội Các ngành Sinh học Việt Nam) và các chuyên gia; hơn 20 hội thảo lấy ý kiến của chuyên gia tư vấn quốc tế, giáo viên cốt cán, giảng viên sư phạm chủ chốt; hơn 20 hội thảo lấy ý kiến của lãnh đạo, chuyên viên, nghiên cứu viên các Cục, Vụ, Viện, Học viện liên quan.

Tại địa chỉ: http://hoidap.moet.gov.vn

Tại địa chỉ: http://rgep.moet.gov.vn

Theo Quyết định 404, đến tháng 6 năm 2016 phải ban hành CT mới (gồm CT tổng thể và các CT môn học). Trên thực tế, CT tổng thể được Ban Chỉ đạo Đổi mới CT, SGK GDPT của Bộ GDĐT thông qua ngày 27/7/2017; dự kiến CT mới được ban hành trong quý I/2018.

Việc thực nghiệm chương trình giáo dục phổ thông mới được tiến hành ngay trong quá trình xây dựng, hoàn thiện dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và dự thảo các chương trình môn học, hoạt động giáo dục. Phạm vi thực nghiệm tại một số trường phổ thông thuộc 6 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh) đại diện 6 vùng kinh tế - xã hội trên phạm vi cả nước:

- Vùng 1: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai và Yên Bái.

- Vùng 2: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc và Quảng Ninh.

- Vùng 3: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận.

- Vùng 4: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng.

- Vùng 5: Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Vùng 6: Long An, Bến Tre, Tiền Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, An Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau.

Nội dung giáo dục của địa phương là những vấn đề cơ bản hoặc thời sự về văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp,... của địa phương bổ sung cho nội dung giáo dục bắt buộc chung thống nhất trong cả nước, nhằm trang bị cho học sinh những hiểu biết về nơi sinh sống, bồi dưỡng cho học sinh tình yêu quê hương, ý thức tìm hiểu và vận dụng những điều đã học để góp phần giải quyết những vấn đề của quê hương.

Quyết định số 302/QĐ-BGDĐT ngày 24/01/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và CBQL giáo dục.

Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 29/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Trường Đại học sư phạm Hà Nội; Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2; Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học sư phạm, Đại học Thái Nguyên; Trường Đại học sư phạm, Đại học Đà Nẵng; Trường Đại học sư phạm, Đại học Huế; Trường Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Cần Thơ; Trường Đại học Quy Nhơn.

Các môn học mới chưa có trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành: Âm nhạc, Mỹ Thuật ở cấp trung học phổ thông.

Các môn học tích hợp: Tự nhiên và xã hội, Khoa học, Lịch sử và Địa lý, Khoa học tự nhiên.

Nếu mỗi trường THPT dự kiến bố trí 01 giáo viên Âm nhạc và 01 giáo viên Mỹ thuật thì cần đào tạo khoảng 2700 giáo viên Âm nhạc và 2700 giáo viên Mỹ thuật.

Hiện nay, toàn quốc thiếu khoảng 5600 giáo viên tiếng Anh và 5600 giáo viên Tin học ở tiểu học.

Nội dung tài liệu hướng dẫn dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông mới tập trung hướng dẫn dạy và học theo yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của học sinh đối với mỗi môn học, lớp học, cấp học; đáp ứng sự đa dạng vùng miền, đặc biệt là vùng miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc ít người, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, học sinh khuyết tật.

Chương trình ETEP sẽ bồi dưỡng trực tiếp cho đội ngũ 360 giảng viên sư phạm chủ chốt, 28.000 giáo viên và 4.000 cán bộ quản lý trường phổ thông cốt cán và bồi dưỡng thường xuyên qua mạng kết hợp với bồi dưỡng trực tiếp nâng cao năng lực nghề nghiệp cho 882 500 giáo viên và 70 000 cán bộ quản lý cơ sở GDPT.

Gồm: Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Kạn, Phú Thọ, Bắc Giang, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Khánh Hòa, Kon Tum, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Cà Mau.

Gồm: Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận, Đắk Nông, Gia Lai, Lâm Đồng, Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Bạc Liêu.

Gồm: Hòa Bình, Quảng Ninh, Quảng Trị (0,62), Ninh Thuận, Đắk Lắk, Đồng Nai, Bình Dương (0,60), Bình Phước, Long An (0,61), Hậu Giang.

Gồm: Phú Thọ, Bắc Giang, Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Sóc Trăng.

Gồm: Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Điện Biên, Quảng Ninh, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định Khánh Hòa, Bình Thuận, Lâm Đồng, Bình Dương, Tây Ninh, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp.

Gồm: Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Sơn La, Lai Châu, Quảng Trị, Quảng Nam, Phú Yên, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Đồng Nai, Bình Phước, Long An, Vĩnh Long, Hậu Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau.

Gồm: Hà Giang, Tuyên Quang, Đắk Nông.

Gồm: Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Phú Thọ, Bắc Giang, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu

Gồm: Điện Biên, Quảng Bình, Quảng Ngãi, TP. Hồ Chí Minh

Gồm: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Phước, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau

Gồm: Cao Bằng (0,57), Quảng Trị (0,47), Phú Yên (0,56), Bình Dương (0,57).

Gồm: Hà Giang, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Kạn, Phú Thọ, Bắc Giang, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Ninh Thuận, Gia Lai, Kon Tum, Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu.

Gồm: Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Điện Biên, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Bình Thuận, Đắk Nông, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau.

Gồm: Quảng Trị (0,4), Phú Yên (0,44), Đắk Lắk (0,45), Vĩnh Long (0,49), Sóc Trăng (0,39).

Gồm: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Kạn, Phú Thọ, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình Định, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, Lâm Đồng, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bến Tre, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Kiên Giang, Bạc Liêu.

Gồm: Bắc Giang, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Long An, Trà Vinh, Vĩnh Long, An Giang

Gồm: Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hà Nội, Thái Bình, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa, Gia Lai, Tiền Giang, Cà Mau.

Gồm: Phú Yên (0,58), Bình Dương (0,57).

Gồm: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lào Cai, Bắc Kạn, Phú Thọ, Bắc Giang, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, Lâm Đồng, Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bến Tre, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Bạc Liêu

Gồm: Lạng Sơn, Yên Bái, Thái Nguyên, Hà Nội, Thái Bình, Quảng Bình, Quảng Trị,  Đà Nẵng, Khánh Hòa, Gia Lai, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Hậu Giang, An Giang, Cà Mau

Gồm: Thừa Thiên Huế (0,55), Quảng Nam (0,56), Phú Yên (0,56), Sóc Trăng (0,55)

Dấu (+) là số GV thừa so với tổng số GV hiện có, dấu (-) là số GV thiếu so với tổng số GV hiện có.

Dấu (+) là số GV thừa so với tổng số GV hiện có, dấu (-) là số GV thiếu so với tổng số GV hiện có.

Dấu (+) là số GV thừa so với tổng số GV hiện có, dấu (-) là số GV thiếu so với tổng số GV hiện có.

Thông tư quy định tiêu chuẩn SGK; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn SGK; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định.

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông, chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông, tiêu chuẩn, quy trình lựa chọn giáo viên phổ thông cốt cán và cán bộ quản lý trường phổ thông cốt cán, khung năng lực giáo viên phổ thông các môn học đặc thù; chuẩn nghề nghiệp giảng viên sư phạm; tiêu chuẩn, quy trình lựa chọn giảng viên sư phạm chủ chốt.

# Text boxes

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

---o0o---

TÀI LIỆU

HỘI NGHỊ GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TIẾP TỤC TRIỂN KHAI VIỆC XÂY DỰNG

VÀ CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA MỚI

THÁNG 12 NĂM 2017